## Sheet2
序号 | 主 要 任 务 及 时 限 要 求 |  |  |  | 牵头单位 | 责任单位
1 | 一、推动全省“一张网”升级融合 | （一）打造网上政务服务平台升级版 | 加强市级网上政务服务平台建设 | 2018年6月30日前，市级平台实现县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）全覆盖，政务服务事项全覆盖。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
2 |  |  | 优化全省标准统一政务服务门户，打造安徽政务服务一个APP | 2018年6月30日前，升级优化全省统一政务服务门户，加强政务服务APP建设，开通完善事项发布、表单预填、办事预约、咨询投诉、查询评价、网上支付等功能，与各地各部门自建移动应用对接，打造安徽政务服务一个APP，并拓展服务内容，适宜在手机上办的业务全部梳理上线。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
3 |  |  | 政务服务事项全部纳入平台运行 | 2018年6月30日前，网上可办事项达到90%。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
4 |  |  |  | 2018年12月31日前，政务服务事项“应上尽上、全程在线”。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
5 |  |  | 建立网上审批负面清单制度 | 2018年12月31日前，建立网上审批负面清单制度，清单以外的事项办事“零跑腿”。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
6 | 一、推动全省“一张网”升级融合 | （二）完善政务服务管理平台 | 完善全省统一的政务服务事项管理系统功能 | 2018年6月30日前，规范目录清单、实施清单、“3+2”清单管理，实现权责清单、公共服务清单与政务服务事项目录清单关联，统一管理全省政务服务事项。 | 平台建设组 | 省编办、省经济信息中心
7 |  |  | 完善省、市两级政务服务运行管理系统功能 | 2018年6月30日前，完成各市政务服务运行管理系统与省平台对接，推进跨部门、跨层级协同办理。 | 平台建设组 | 各市政府、省经济信息中心
8 |  |  | 加快自建业务系统对接和办件信息交换 | 2018年6月30日前，各部门自建业务系统与本级政务服务管理平台互联互通，实时交换办件全流程信息。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
9 |  |  | 完善电子监察系统建设，加强政务服务数据的监察、展示、分析、利用 | 2018年6月30日前，完善省、市电子监察系统，各市监察数据与省平台实时交换，汇集形成全省政务服务监察信息库。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
10 |  | （三）建设电子证照管理系统 | 建成全省电子证照管理系统 | 2018年6月30日前，建成省、市电子证照管理系统，并互联互通。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
11 |  |  | 梳理电子证照目录 | 2018年6月20日前，各市报送本级电子证照目录。 | 平台建设组 | 各市政府
12 |  |  |  | 2018年6月30日前，汇总形成全省电子证照目录。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
13 |  |  | 制定电子证照相关办法和规范 | 2018年6月30日前，印发《安徽省电子证照管理办法》和相关标准规范。 | 平台建设组 | 省经济信息中心
14 | 一、推动全省“一张网”升级融合 | （三）建设电子证照管理系统 | 对接电子证照管理系统 | 2018年6月30日前，各业务办理系统与电子证照管理系统对接联通，新增电子证照与纸质证照同步签发。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
15 |  |  | 存量证照入库 | 2018年12月31日前，持续推进各地各部门存量证照信息电子制证和入库，实现跨市、跨部门证照调用、验证。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
16 |  | （四）升级完善技术支撑体系 | 优化全省统一身份认证 | 2018年6月30日前，完成统一身份认证线下认证窗口设置。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
17 |  |  |  | 2018年6月30日前，简化优化统一认证系统注册流程和功能。 | 平台建设组 | 省经济信息中心
18 |  |  |  | 持续推进与各地各部门的业务系统统一认证对接。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
19 |  |  | 全面推行快递送达服务 | 2018年6月30日前，完成各市物流配套管理系统与第三方快递物流平台无缝对接。 | 平台建设组 | 省邮政管理局、省经济信息中心，各市政府
20 |  |  | 升级全省统一公共支付平台 | 2018年6月30日前，完善统一公共支付平台功能，扩大缴费范围。 | 平台建设组 | 省财政厅、各市政府
21 |  |  |  | 2018年9月30日前，各地各部门接入公共支付平台，实现线上线下一站式缴费。 | 平台建设组 | 省财政厅、各市政府
22 | 一、推动全省“一张网”升级融合 | （五）优化政务服务网门户功能 | 优化门户功能和网上互动渠道 | 2018年6月30日前，科学合理设置服务分类，完善平台搜索、咨询、查询等功能。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
23 |  |  | 优化智能客服服务 | 2018年6月30日前，充实咨询问答知识库，优化全天候智能客服服务。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
24 |  |  | 整合政民互动途径 | 2018年12月31日前，逐步整合各地各部门政民互动途径。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
25 |  |  | 推动12345热线集成应用 | 2018年6月30日前，推动12345政务服务热线与政务服务门户和管理平台集成。 | 平台建设组 | 省政府办公厅、各市政府
26 |  | （六）推进线上线下融合发展 | 充分发挥政务服务中心基础作用 | 2018年12月31日前，建立健全各级政务（为民）服务中心、为民服务全程代理工作站，整合服务资源。 | 综合协调组 | 各市政府
27 |  |  | 加快实体大厅功能升级 | 2018年8月31日前，完成大厅智能化升级改造，与网上政务服务平台融合，线上线下无缝衔接、合一通办。 | 综合协调组 | 各市政府、各级政务服务中心
28 |  |  | 推进集中办理、一站式办结 | 推进政务服务事项和审批办理职权全部进驻、授权到位，深化行政许可权相对集中改革，有序推行审监分离改革，建立以窗口为主导的运行新机制。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
29 |  |  | 窗口办事“最多跑一次” | 2018年12月31日前，分批推出“一次办结”事项清单，实现窗口办事“最多跑一次，多次是例外”。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
30 | 一、推动全省“一张网”升级融合 | （六）推进线上线下融合发展 | 规范乡镇为民服务中心建设 | 2018年12月31日前，整合优化公共服务和行政审批职责，打造“一门式办理”“一站式服务”综合服务平台。 | 综合协调组 | 各市政府、各级政务服务中心
31 |  |  | 完善乡村便民服务体系 | 2018年12月31日前，村庄建立网上服务站点，推行线上代办服务，健全自助服务功能。 | 综合协调组 | 各市政府、各级政务服务中心
32 | 二、加快网上政务服务平台应用 | （一）巩固提升事项清单标准化建设 | 编制政务服务事项目录清单 | 2018年3月31日前，梳理完成县、乡公共服务事项和村级为民服务事项，建立统一的县、乡、村公共服务事项目录清单。 | 业务梳理组 | 省有关单位，各市、县政府
33 |  |  |  | 2018年3月31日前，梳理市、县、乡其他依申请类权力事项，形成省级以下其他依申请类权力事项目录清单。 | 业务梳理组 | 省有关单位，各市、县政府
34 |  |  |  | 2018年4月25日前，完成省级以下其他依申请类权力事项目录清单合法性审查。 | 业务梳理组 | 省法制办、各市政府
35 |  |  |  | 2018年4月30日前，对外公布施行省级以下其他依申请类权力事项目录清单和县、乡、村公共服务目录清单。 | 业务梳理组 | 省编办、省有关单位，各市、县政府
36 |  |  | 梳理政务服务事项实施清单 | 2018年6月30日前，梳理公布市、县、乡、村政务服务事项实施清单。 | 业务梳理组 | 省有关单位、各市政府
37 | 二、加快网上政务服务平台应用 | （一）巩固提升事项清单标准化建设 | 公布政务服务事项办事指南 | 2018年6月30日前，与网上政务服务平台同步同源发布市、县、乡、村政务服务事项办事指南。 | 业务梳理组 | 省政务服务中心、省编办、省财政厅、省法制办、省物价局，省有关单位、各市政府
38 |  | （二）建立清单动态管理机制 | 动态完善省级“3+2”清单，全省政务服务事项目录清单、实施清单 | 2018年8月31日前，按照“谁编制、谁维护”原则建立清单动态管理机制。 | 业务梳理组 | 各级政务服务实施机构，编制、法制部门，政务服务中心
39 |  |  |  | 持续动态完善省级政府权责清单、两个新型服务清单，以及政务服务事项目录清单、实施清单。 | 业务梳理组 | 省编办、省财政厅、省法制办、省物价局、省政务服务中心，省有关单位
40 |  |  |  | 持续加大对市县指导力度，同步推进市县乡清单的动态调整。 | 业务梳理组 | 各级编制、财政、法制、物价部门，政务服务中心，政务服务实施机构
41 | 二、加快网上政务服务平台应用 | （三）准确公开办事服务信息 | 完善和细化办事指南 | 持续动态完善和细化办事指南内容，为企业和群众提供准确清晰全面的办事指引。 | 业务梳理组 | 各级政务服务实施机构，编制、法制部门，政务服务中心
42 |  | （四）不断拓展网上可办事项 | 推进事项网上办理 | 2018年12月31日前，各级政务服务事项全部通过平台统一受理、统一办理、统一反馈，做到一网通办、全程留痕。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
43 |  |  | 持续提升全程网办率 | 2018年12月31日前，加快企业生产经营和人民生活密切相关的政务服务事项“应上尽上、全程在线”，推进热门服务、便民服务汇聚到政务服务网。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
44 | 三、简化优化服务流程 | （一）优化网上办理流程 | 再造网上办理流程 | 重点推动业务量大、群众办事频密、来回跑次数多服务事项的流程再造。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
45 |  |  | 规范网上办事材料管理 | 推进办事材料目录化、标准化、电子化、共享化。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
46 |  |  | 压缩办理期限 | 持续提高办事效率，让企业和群众在最短时间内办成事、办好事。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
47 |  |  | 提供多样化、创新性便民服务 | 充分利用企业云平台、第三方支付平台、物流公司等，持续提供多样化、创新性的便民服务。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
48 | 三、简化优化服务流程 | （二）深入开展“减证便民”行动 | 梳理清理各类证明 | 2018年9月30日前，完成群众和企业办事各类证明清理，精简办事材料。 | 省编办 | 省有关单位、各市政府
49 |  | （三）提供集成服务 | 推行基于场景式的办事专题服务 | 2018年9月30日前，以群众办“一件事”为标准，梳理关联政务服务业务流程和逻辑，提供集成服务。 | 综合协调组 | 省有关单位、省政务服务中心、各市政府
50 |  |  | 建设网上“中介超市” | 2018年9月30日前，分级建设网上“中介超市”，梳理公布中介服务事项、服务机构、政策法规等，明确进驻规则、服务指南、选取规则及咨询投诉渠道、方式。 | 综合协调组 | 省有关单位、省政务服务中心、省经济信息中心，各市政府
51 |  | （四）推进联合办理和跨地区业务办理 | 推进联合办理 | 2018年6月30日前，探索设立实体政务服务大厅和基层服务网点分类综合窗口，建立联合办理机制，构建网上并联审批系统。 | 综合协调组 | 各级政务服务中心
52 |  |  |  | 2018年12月31日前，实行企业设立、投资项目、不动产登记等联合办理，实现“综合受理、统一出件”。 | 综合协调组 | 各级政务服务中心
53 |  |  | 推进跨地区业务办理 | 2018年9月30日前，建立跨区域业务办理机制。 | 综合协调组 | 省、市政务服务中心
54 |  |  |  | 2018年12月31日前，围绕身份证异地办理、医保异地接续等，推动跨地区远程办理。 | 综合协调组 | 省公安厅、省人力资源社会保障厅
55 | 三、简化优化服务流程 | （五）推行“智慧+”政务服务 | 提供全程互动式政务服务 | 2018年6月30日前，借助智能语音技术，提供实时沟通、平等交互、流程可视的全程互动式政务服务。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
56 |  |  | 提高实名注册效率 | 2018年6月30日前，利用生物特征认证、图像识别等技术，提高实名认证、网上申报等便捷性。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
57 |  |  | 推行“智慧审批” | 2018年12月31日前，拓展智慧审批部门和事项的范围，运用大数据和人工智能技术，开展“秒办”“秒批”服务。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
58 | 四、推进数据共享应用 | （一）推进政务信息系统整合 | 政务信息系统审计 | 2018年6月30日前，完成对省有关单位的政务信息系统审计。 | 省审计厅 | 省有关单位
59 |  |  | 清理“僵尸”信息系统 | 2018年6月30日前，完成“僵尸”信息系统清理工作。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
60 |  |  | 整合分散的、独立的政务信息系统 | 2018年6月30日前，各地各部门分散独立的政务信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”，接入网上政务服务平台。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
61 |  |  |  | 2018年6月30日前，完成全省重点单位政务信息资源数据挂接。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
62 |  | （二）构建政务信息资源共享交换体系 | 开展政务信息资源调查，编制政务信息资源目录 | 2018年4月30日前，完成市级政务信息资源调查。 | 平台建设组 | 各市政府
2018年6月30日前，编制完成市级政务信息资源目录。
63 | 四、推进数据共享应用 | （二）构建政务信息资源共享交换体系 | 形成全省政务信息资源目录 | 2018年8月31日前，汇总形成全省政务信息资源目录。 | 平台建设组 | 省有关单位、各市政府
64 |  |  | 建立政务信息资源共享长效机制 | 2018年6月30日前，完善政务信息资源共享管理制度，制定共享管理实施细则。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、省有关单位
65 |  |  | 建成政务信息资源共享交换平台 | 2018年6月30日前，升级省政务信息资源共享交换平台。 | 平台建设组 | 省经济信息中心
66 |  |  |  | 2018年6月30日前，建成各市数据交换系统，并与省政务信息资源共享交换平台完成对接联通。 | 平台建设组 | 各市政府
67 |  |  |  | 2018年12月31日前，完成人口、法人、地理空间、电子证照等基础数据库建设。 | 平台建设组 | 省公安厅、省工商局、省国土资源厅、省经济信息中心、省有关单位，各市政府
68 |  |  | 扩大信息共享范围 | 2018年12月31日前，推进平台业务信息共享应用，并逐步扩大信息共享范围。 | 平台建设组 | 省有关单位
69 |  | （三）加强数据资源开发应用 | 加强数据资源开发应用 | 开展政务服务数据融合分析研究、深度挖掘利用，及时了解和预判公众办事需求，探索个性化精准推送服务。 | 平台建设组 | 省政务服务中心、省经济信息中心，各市政府
70 | 五、完善基础设施和制度体系 | （一）完善基础保障设施 | 建设省级政务云平台 | 2018年6月30日前，基本建成省级政务云平台。 | 平台建设组 | 省经济信息中心
71 |  |  | 建设省电子政务灾备中心 | 2018年12月31日前，建设省电子政务灾备中心，加强数据恢复保护和容灾备份服务。 | 平台建设组 | 省经济信息中心
72 |  |  | 升级改造电子政务外网 | 2018年6月30日前，升级改造省级政务外网城域网。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
2018年12月31日前，升级改造省到市政务外网骨干网、市级政务外网城域网、县级政务外网城域网和市到县政务外网骨干网，完成县以下乡镇（街道）、村（社区）政务外网接入。
73 |  | （二）推进配套制度建设 | 建立项目管理制度 | 2018年6月30日前，建立政务信息化项目立项、投资、审批、建设、验收源头管控制度，避免重复建设。 | 省政府办公厅 | 省发展改革委、省财政厅、各市政府
74 |  |  | 健全法规、规章 | 贯彻实施《安徽省互联网政务服务办法》《安徽政务服务网运行管理办法》。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
75 |  |  |  | 2018年6月30日前，完善电子证照、电子签章等配套办法，制订平台安全管理制度、应急预案、保密审查制度。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、省有关单位，各市政府
76 |  |  | 提升制度化水平 | 及时总结实践中的好做法，形成制度性成果。 | 综合协调组 | 省政务服务中心、省经济信息中心、省编办、省法制办
77 | 五、完善基础设施和制度体系 | （三）提高网络信息安全防护 | 健全安全保障体系 | 按照信息安全等级保护三级、国家保密和密码管理以及关键信息基础设施保护的有关要求，与平台建设同步建立健全安全保障体系。 | 平台建设组 | 省经济信息中心、各市政府
78 | 六、坚持和完善工作体制机制 | （一）加强组织领导 | 坚持领导体制 | 继续坚持“一把手”负责制。 | 省政府办公厅 | 省有关单位、各市政府
79 |  |  | 强化工作机制和运行机制 | 强化省政府办公厅牵头抓总、省发展改革委主管建设、省编办牵头事项梳理、省政务服务中心负责运行的工作机制，建立健全全过程、高效率、可核实的落实机制。各市政府办公室承担牵头抓总责任，完善工作机制和协调机制。各级政务服务管理机构强化政务服务网的推广应用和运行监管，组织开展电子监察和绩效考核。 | 省政府办公厅 | 省发展改革委、省编办、省政务服务中心，各市政府
80 |  |  |  | 加强“互联网+政务服务”工作协调调度。 | 综合协调组 | 省政务服务中心、省经济信息中心、省有关单位，各市政府
81 |  |  | 加强经费保障 | 加大财政支持，提供经费保障。 | 综合协调组 | 省财政厅、各市政府
82 | 六、坚持和完善工作体制机制 | （二）加强督查考核 | 加强督查 | 列入重点督查事项，组织开展集中督查，加大对薄弱地区、部门工作督促指导力度。 | 综合协调组 | 省政府办公厅、各市政府
83 |  |  | 严格考核 | 完善“互联网+政务服务”工作政府目标管理绩效考核，加大考核权重。 | 综合协调组 | 省政府办公厅，各市政府
84 |  |  | 强化正向激励机制和监督问责 | 推动简政放权、职能转变、流程再造和服务创新，推进“群众办事不求人”改革。 | 综合协调组 | 省有关单位、各市政府
85 |  |  |  | 宣传推广复制综合评价高、实际效果好的做法，按照有关规定予以表彰奖励，对不作为、乱作为、慢作为的依法依规进行问责。 | 综合协调组 | 省政府办公厅、各市政府
86 |  | （三）加强机构队伍建设 | 加强队伍建设 | 理顺各级平台运行监管职能，强化平台运行技术支撑保障。 | 省政府 办公厅 | 省有关单位、各市政府
87 |  |  | 加强业务培训 | 把“互联网+政务服务”工作纳入干部教育培训内容体系，制定并实施培训计划。分级组织开展政务服务工作人员业务培训和研讨交流。 | 综合协调组 | 省人力资源社会保障厅、省政务服务中心，各市政府
88 |  | （四）加强宣传推广 | 建立问题收集和办理机制 | 2018年6月30日前，建立企业和群众咨询、感知、投诉、评价收集机制，健全统一归集、分办交办、及时改进、评价反馈用户需求办理机制。 | 综合协调组 | 省有关单位、省政务服务中心，各市政府
89 |  |  | 加大宣传推介 | 开展多样化宣传和多元化推介全省“一张网”建设及应用效果，提高社会认知度和参与度。 | 省政府办公厅 | 省有关单位、各市政府