绍兴市“最多跑一次”改革重点工作清单

| 序号 | 重点工作 | 目标任务 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强工作协调督查 | 市政府办公室负责协调各地、各部门加快推进“最多跑一次”改革中的重大问题，按照一月一督查的要求，组织实施专项督查。 | 全年 | 市政府办公室， 各区、县（市）政府 |
|  |  | 建立“最多跑一次”改革第三方评价机制，准确了解把握各级各部门推动改革方案落实的工作举措和进展情况，公布的“最多跑一次”事项是否真正落地，改革方案实施后取得的经验成效以及是否达到预期目标，评估结果作为考核改革成效的重要依据。 | 6月底 | 市政府研究室、市统计局，各区、县（市）政府 |
| 2 | 加强便民服务 平台建设 | 继续精减行政许可事项，推进政府核准投资项目目录“瘦身”。行政许可事项进入行政服务中心办理比率达到95%以上，与行政许可关联度较大或面向企业、群众的其他行政权力事项也要尽可能进入行政服务中心办理。具备场地条件的地方，要积极推动水、电、燃气、科技创新、旅游服务等公共服务事项进入行政服务中心统一办理。 | 6月底 | 市行政服务中心， 各区、县（市）政府 |
|  |  | 健全投资项目代办服务机构，按照“自愿委托、无偿代办、全程服务、高效联动”的原则，为重点投资项目、“双创”项目、高层次人才项目等，提供从立项到开工全过程的优质高效服务。 | 6月底 | 市行政服务中心、市编办，各区、县（市）政府 |
|  |  | 加快乡镇便民服务平台建设，进一步整合和拓展公安、市场监管、国土、民政、人力社保、水务、广电等领域的行政审批和公共服务事项，实行“一门办理”、“一站服务”，确保6月底前乡镇便民服务平台顺畅运行。同时，推进有条件的地方便民服务平台延伸到村（社区），使基层群众能就近便捷办理。 | 6月底 | 市行政服务中心、 市直开发区管委会， 各区、县（市）政府 |
| 3 | 推进“最多跑一次”事项办理 标准化 | 对于行政审批、公共服务等依相对人申请由政府部门作出决定的事项，推进“最多跑一次”事项办理标准化，制定我市群众和企业到政府办事“最多跑一次”地方标准，形成《办理指南参考目录》，明确办理条件、办理材料、办理流程，取消没有法律法规依据的证明和盖章环节，以标准化促进规范化便捷化。 | 6月底 | 市质监局， 各区、县（市）政府 |
| 4 | 深化统一政务 咨询投诉举报 平台建设 | 建立健全公共服务事项数据库，发挥统一政务咨询投诉举报平台在解答群众和企业办事咨询中的作用，凡是群众和企业到政府办理的公共服务事项，都可通过“12345”政务服务热线电话或网上咨询，详细了解办事流程、所需材料和其他相关事项。 | 8月底 | 市信访局、市行政服务中心，各区、县（市）政府 |
| 5 | 加快推进更多服务事项网上办理 | 加大审批部门间网络互通互联力度，目前还未自建审批系统的部门，一律采用政务服务网统一权力运行系统；已自建的与政务服务网功能重叠的审批系统，要统一到政务服务网上受理；确需保留的系统，要按照统一标准，与政务服务网实现双向数据交换。 | 6月底 | 市政府办公室， 各区、县（市）政府 |
|  |  | 依托网络平台创新服务模式，积极推行网上预约、网上评价、网上支付、自助终端办理，实现线下业务与浙江政务服务网平台融合。按照全省统一部署，加快建设移动客户端和微信公众号，推动更多审批事项和便民服务通过移动互联网办理。 | 6月底 | 市政府办公室， 各区、县（市）政府 |
|  |  | 加大电子证照库建设力度，加快电子证照、电子文件和电子印章的应用。建立电子文件和证照信息共享机制，推进各类审批业务系统、制证系统与电子证照库对接联通，支撑行政审批过程中相关信息一次生成、多方复用，一库管理、互认共享。大力加快推进公共数据整合和共享利用，建设公共数据平台和统一共享交换体系，以数据共享促进流程优化、业务协同。 | 6月底 | 市政府办公室， 各区、县（市）政府 |
|  |  | 全面推广“在线咨询、网上申请、快递送达”办理模式，除涉密或法律法规有特别规定外，基本实现服务事项网上办理全覆盖，实现网上办事比例达到70%以上。 | 8月底 | 市行政服务中心， 各区、县（市）政府 |
| 6 | 建立容缺受理审批服务机制 | 加快容缺受理审批服务机制建设，大力减少申请人因次要申请材料不全或存在缺陷引起的重复往返现象，进一步提升群众满意度。市县各级办事窗口和办事部门对基本条件具备、主要申报材料齐全且符合法定条件的申请事项，允许通过网站、电子邮件、即时通讯、传真以及事后包括邮寄等非现场方式补正非关键性材料，先行受理并进入审批程序。全市5月底前均应建立容缺受理服务机制。 | 5月底 | 市审管办， 各区、县（市）政府 |
| 7 | 加快推进审批 中介服务市场化改革 | 着力打造“中介超市”全市一张网格局，做到市内互联互通，实现机构互认、信息互通、考核联动，达到服务提升、时限缩短、收费下降的改革目标。 | 6月底 | 市审管办， 各区、县（市）政府 |
|  |  | 推进审批中介服务市场化改革，放宽中介机构准入资质，打破垄断经营，引进一批资质等级高、执业水平高、资信度高、相对紧缺的市外知名中介机构，参与市场公平竞争。 | 6月底 | 市发改委，市级有关行业主管部门，各区、县（市）政府 |
| 8 | 深化“订单式”企业投资项目高效审批服务机制建设 | 完善企业投资项目高效审批50天、100天、核准目录外企业投资项目“不再审批”、企业零土地技改项目“不再审批”等高效审批服务机制，全面实行“店小二”式全程跟踪服务。各区、县（市）和市直开发区要出台“订单式”企业投资项目高效审批服务机制细化完善方案，确保符合条件的企业投资项目进入高效审批流程达到100%。 | 4月底 | 市审管办、市直开发区管委会，各区、县（市）政府 |
| 9 | 巩固深化市县同权改革 | 原则上市级部门不再直接参与区、县（市）能承接的审批，通过直接下放、授权委托、前移服务窗口等形式，确保市级审批权限“应放尽放”、真实到位。 | 5月底 | 市审管办， 各区、县（市）政府 |
|  |  | 要着力加强越城区行政许可承接能力建设，力争到8月底下放行政许可事项基本承接到位，确保下放事项“接得住”、“用得好”；同时要规范越城区招投标管理平台建设。 | 8月底 | 市政府研究室、市公共资源管委会办公室，越城区政府 |
| 10 | 实施多级联动 服务模式 | 充分借助互联网和现代物流等手段，探索“基层受理+网上审核+送件上门”方式，促进上下级部门服务相互衔接，变“群众上下来回跑”为“多级联动”和“上下级部门内部流转”，企业和群众在基层即可实现“一站式”受理和取件。 | 6月底 | 各区、县（市）政府， 市级相关部门 |
| 11 | 抓好重点事项 | 要注重对与企业和群众关系密切、量大面广重点事项的梳理。重点事项主要是指所有投资项目审批事项和其他年办件量较大的事项。4月上旬前，市级和各区、县（市）要完成重点事项的梳理工作；6月底前，投资项目审批事项“最多跑一次”达到85%以上，其他重点事项“最多跑一次”达到90%以上。 | 4月上旬 6月底 | 市级相关部门，各区、县（市）政府 |
| 12 | 实施“一窗受理、集成服务”改革 | 明确投资项目审批、商事登记、不动产交易登记、社会事务、公用事业等涉及多个部门的办理事项，在各级行政服务中心（投资服务中心、便民服务中心、分中心）设立综合窗口，将受理和审批相分离，按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的方式，依托政务服务网进行资料共享和传送，进一步优化业务流程、精简审批材料，实现高效审批。到3月底，全市各级行政服务中心（投资服务中心、便民服务中心、分中心）实现“一窗受理、集成服务”；并创造条件，争取有更多的板块进入“一窗受理”模式。 | 3月底 | 市编办、市行政服务中心、市发改委、市国土局、市市场监督管理局、市民政局、市建设局，各区、县（市）政府 |
|  |  | 投资项目审批流程分为立项、规划、用地、施工许可、验收五个环节。立项环节由发改（经信）部门牵头，用地环节由国土部门牵头，规划环节由规划部门牵头，施工许可环节和验收环节按项目性质分别由建设、交通、水利部门牵头，由牵头部门“一门”办理，形成各审批部门协同审批和互动配合工作机制。到4月底前，各牵头部门会同相关审批部门分别建立并运行所在环节并联审批服务机制。要加快推进其他各类关联办理事项的并联审批，进一步提高审批效率。 | 4月底 | 市发改委、市经信委、市国土局、市规划局、市建设局、市交通运输局、市水利局，各区、县（市）政府 |