“最多跑一次”改革任务清单

| 序号 | 主要任务 | 具体安排 | 时间期限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理公开“最多跑一次”事项 | 对群众和企业到政府办事事项进行全面梳理，分期分批进行公开。 | 第二批事项于3月16日前上报，并于3月底前集中公布。4月底前，其他事业单位和国有企业也要参照做好梳理工作。第三季度前再公布若干批。 | 市编委办、市审管办、市法制办、市财政局、市人力社保局 | 市级有关职能部门，各乡镇（街道） |
|  |  | 对于近期难以实现“最多跑一次”的事项，以及涉及多个部门办理、且对群众和企业而言仍需跑多次的事项，要按照“最多跑一次”的要求，研究提出深化改革、提高效能、优化服务的对策措施和意见建议。 | 年底前基本实现“最多跑一次是原则、跑多次是例外”。 | 市编委办、市审管办、市法制办、市财政局、市人力社保局 | 市级有关职能部门，各乡镇（街道） |
| 2 | 统筹推进“一窗受理、集成服务”改革 | 完成进驻市级行政服务中心、泗门分中心部门和事项的分领域设置综合服务窗口工作；未进入市级行政服务中心的部门和事项，也要按照“一窗受理、集成服务”的要求，进行工作机制和流程的改造。 | 3月底之前完成。 | 市审管办 | 市级有关职能部门、泗门镇 |
|  |  | 对“一窗受理、集成服务”事项的办理条件、材料进行全面梳理，制定公布标准化、规范化的办事指南、办事流程。 | 3月底之前完成。 | 市审管办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 推进“一窗受理、集成服务”改革向乡镇（街道）村（社区）延伸，探索推进乡镇（街道）便民服务中心“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式。 | 4月底之前完成。 | 市审管办、市电子政务办 | 各乡镇（街道） |
| 3 | 依托“互联网+”融合网上网下服务体系 | 通过政务服务网提供网上申请渠道，力争服务事项网上申请全覆盖。 | 3月底制定推进计划，6月底前完成50%以上事项提供网上申请渠道，年底实现除有特殊要求外的所有事项都开通网上申请。 | 市审管办、市电子政务办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 实现市级行政服务中心证照快递送达全覆盖。 | 市级行政服务中心及其他未进驻该中心的部门于6月底前都要实现证照快递送达服务。 | 市审管办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 尽快建立电子印章应用机制，推进政府部门电子印章和电子文件归档系统全覆盖。 | 按上级部署。 | 市电子政务办、市审管办、市档案局 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 建立“最多跑一次”网上评价、电子监察体系。 | 按上级部署。 | 市审管办 | 市电子政务办 |
|  |  | 建立健全公共服务事项数据库，完善浙江政务服务网办事指引功能、网上咨询系统。 | 按照上级部署，结合本地实际，开通本地平台网上值班岗位，在线解答。 | 市电子政务办、市编委办、市审管办、市信访局 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 深化浙江政务服务网统一公共支付平台应用，加快完成政务服务网统一公共支付平台与行政审批等业务系统的对接，全面实现各项审批业务网上收费、线上线下一体化缴纳。 | 按上级部署 | 市财政局、市电子政务办、市审管办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 以浙江政务服务网移动客户端为统一平台，完成面向公众提供服务的移动客户端功能整合，推动更多审批事项和便民服务事项通过移动互联网办理。 | 按上级部署 | 市电子政务办、市审管办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 连通部门业务专网，打通条块信息系统，拓展数据共享应用。 | 按上级部署。 | 市电子政务办、市审管办 | 市级有关职能部门 |
| 4 | 全面加强和创新政府监管 | 全面推行“双随机、一公开”抽查监管制度，建立随机抽查事项清单、随机抽查对象和执法检查人员名录库以及随机抽查工作细则。 | 年底基本实现全覆盖。 | 市编委办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 优化现有行政处罚和行政裁决等行政行为工作流程，规范裁量标准，杜绝多头执法、重复检查，形成“部门联合、随机抽查、按标执行、一次到位”等机制。 | 按上级部署。 | 市法制办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 积极推进信息化执法，不断提高监管效能。进一步推进便利化执法，采取简易程序的行政处罚，原则上要求当场办结，当场送达处罚文书。 | 按上级部署。 | 市法制办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 探索推进企业投资项目承诺制、综合监管信用体系、审慎监管方式等事中事后监管创新。 | 按上级部署。 | 市发改局 | 市级有关职能部门 |
| 5 | 深化统一政务咨询投诉举报平台建设 | 加大非紧急类热线整合力度，加强“12345”政务服务热线电话与110报警服务台对接工作，完善运行机制。 | 3月底之前完成。 | 市信访局 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 强化统一政务咨询投诉举报平台的运行和督办联动工作机制，推进统一政务咨询投诉举报平台与浙江政务服务网、乡镇（街道）“四个平台”、市级综治平台等有效衔接。 | 3月底之前完成。 | 市信访局、市委政法委、市电子政务办 | 市级有关职能部门，各乡镇（街道） |
|  |  | 开通“12345”政务服务热线咨询功能，发挥统一政务咨询投诉举报平台在解答群众和企业办事咨询中的作用，在线解答群众和企业到政府办理公共服务事项的办事流程、所需材料和其他相关事项。 | 按上级部署。 | 市信访局 | 市级有关职能部门 |
| 6 | 加快建设社会信用体系 | 健全信用联合奖惩机制，推进诚信“红名单”和失信“黑名单”制度建设。 | 按上级部署。 | 市发改局、市市场监管局 | 市级有关部门 |
|  |  | 完善企业信用信息公示工作，加强市场主体信用信息归集、存储和应用，并与政府部门许可、处罚和监管工作有效衔接。 | 按上级部署。 | 市市场监管局 | 市级有关职能部门 |
| 7 | 着力推进政府职能优化转移 | 积极探索部门职能转移给社会组织，继续精减行政事项，实现政府行政权力“瘦身”。 | 按上级部署。 | 市编委办、市审管办 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 进一步简政放权，缩小企业投资项目核准范围，对关系国家安全、涉及重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益以外的企业投资项目，实行备案管理。 | 按上级部署。 | 市发改局 | 市级有关职能部门 |
|  |  | 对群众和企业到政府办事实行容缺受理，取消各类增加群众和企业办事手续的证明和盖章，清理前置中介服务，缩减行政事业收费，简化行政征收程序。 | 按上级部署。 | 市发改局、市财政局、市审管办 | 市级有关职能部门 |