{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":183,"n_cols":8,"rows_kept":183,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,0,13,0],[4,1,12,1],[4,2,12,2],[4,3,12,3],[4,4,12,4],[4,5,12,5],[4,6,12,6],[4,7,12,7],[14,0,23,0],[14,1,23,1],[14,2,23,2],[14,3,23,3],[14,4,23,4],[14,5,23,5],[14,6,23,6],[14,7,23,7],[24,0,32,0],[24,1,32,1],[24,2,32,2],[24,3,32,3],[24,4,32,4],[24,5,32,5],[24,6,32,6],[24,7,32,7],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,33,5],[33,6,34,6],[33,7,34,7],[35,0,43,0],[35,1,43,1],[35,2,43,2],[35,3,43,3],[35,4,43,4],[35,5,43,5],[35,6,43,6],[35,7,43,7],[44,0,53,0],[44,1,53,1],[44,2,53,2],[44,3,53,3],[44,4,53,4],[44,5,53,5],[44,6,53,6],[44,7,53,7],[54,0,62,0],[54,1,62,1],[54,2,62,2],[54,3,62,3],[54,4,62,4],[54,5,62,5],[54,6,62,6],[54,7,62,7],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,63,5],[63,6,64,6],[63,7,64,7],[65,0,73,0],[65,1,73,1],[65,2,73,2],[65,3,73,3],[65,4,73,4],[65,5,73,5],[65,6,73,6],[65,7,73,7],[74,0,83,0],[74,1,83,1],[74,2,83,2],[74,3,83,3],[74,4,83,4],[74,5,83,5],[74,6,83,6],[74,7,83,7],[84,0,92,0],[84,1,92,1],[84,2,92,2],[84,3,92,3],[84,4,92,4],[84,5,92,5],[84,6,92,6],[84,7,92,7],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[93,2,93,5],[93,6,94,6],[93,7,94,7],[95,0,103,0],[95,1,103,1],[95,2,103,2],[95,3,103,3],[95,4,103,4],[95,5,103,5],[95,6,103,6],[95,7,103,7],[104,0,113,0],[104,1,113,1],[104,2,113,2],[104,3,113,3],[104,4,113,4],[104,5,113,5],[104,6,113,6],[104,7,113,7],[114,0,122,0],[114,1,122,1],[114,2,122,2],[114,3,122,3],[114,4,122,4],[114,5,122,5],[114,6,122,6],[114,7,122,7],[123,0,130,0],[123,1,130,1],[123,2,130,2],[123,3,130,3],[123,4,130,4],[123,5,130,5],[123,6,130,6],[123,7,130,7],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[131,2,131,5],[131,6,132,6],[131,7,132,7],[133,0,141,0],[133,1,141,1],[133,2,141,2],[133,3,141,3],[133,4,141,4],[133,5,141,5],[133,6,141,6],[133,7,141,7],[142,0,151,0],[142,1,151,1],[142,2,151,2],[142,3,151,3],[142,4,151,4],[142,5,151,5],[142,6,151,6],[142,7,151,7],[152,0,160,0],[152,1,160,1],[152,2,160,2],[152,3,160,3],[152,4,160,4],[152,5,160,5],[152,6,160,6],[152,7,160,7],[161,0,162,0],[161,1,162,1],[161,2,161,5],[161,6,162,6],[161,7,162,7],[163,0,171,0],[163,1,171,1],[163,2,171,2],[163,3,171,3],[163,4,171,4],[163,5,171,5],[163,6,171,6],[163,7,171,7],[172,0,181,0],[172,1,181,1],[172,2,181,2],[172,3,181,3],[172,4,181,4],[172,5,181,5],[172,6,181,6],[172,7,181,7],[182,0,190,0],[182,1,190,1],[182,2,190,2],[182,3,190,3],[182,4,190,4],[182,5,190,5],[182,6,190,6],[182,7,190,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2："]
["邢台市2017年推进“互联网+政务服务”工作任务分解表"]
["序号","工 作 任 务","2017年度主要工作任务",{"$nulls":3},"牵头单位","责任单位"]
[null,null,"一季度","二季度","三季度","四季度"]
[1,"规范网上政务服务事项","启动网上政务服务事项编码和办事指南规范完善工作","继续推进网上政务服务事项编码和办事指南规范完善工作","完成政务服务事项编码和办事指南规范完善工作，并向社会公开发布","实时更新，动态管理","市编委办、市政务服务中心、市政府法制办","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":9}
[2,"优化网上政务服务流程","启动网上政务服务事项办理流程优化工作","继续推进网上政务服务事项办理流程优化工作","完成网上政务服务事项办理流程优化工作","根据政务服务事项网上办理的需要，持续开展优化、完善工作","市政务服务中心、市编委办、市政府法制办、市发展改革委、市工业和信息化局、市质量技术监督局","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":9}
[3,"推进政务服务事项网上办理","先行梳理与企业、群众生产生活密切相关的政务服务事项，逐步纳入网上办理","逐步扩大政务服务事项网上办理覆盖面","逐步扩大政务服务事项网上办理覆盖面","在部分地方、部门率先实现一定比率的政务服务事项网上办理","市政务服务中心","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
["序号","工 作 任 务","2017年度主要工作任务",{"$nulls":3},"牵头单位","责任单位"]
[null,null,"一季度","二季度","三季度","四季度"]
[4,"创新网上政务服务模式","启动网上政务服务资源和数据有序开放，引入第三方提供网上服务等工作","持续推进","持续推进","率先在利用第三方平台开展服务方面取得进展","市政务服务中心、市工业和信息化局","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
[5,"全面公开政务服务信息","启动政务服务信息公开发布标准、内容、要求的规范工作，持续推动公开发布","召开政务服务信息公开发布工作交流会，相互学习借鉴，更好推动工作开展","持续推进","开展政务服务信息公开发布工作专项督导检查，发现问题，总结经验，对下一年度工作进行研究部署","市政务服务中心、市编委办、市政府法制办","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":9}
[6,"建设全市统一的网上政务服务平台","完成全市“互联网+政务服务”技术平台建设方案的设计工作","完成“互联网+政务服务”平台建设立项工作并落实建设资金；做好项目招标前期准备工作","完成项目招标工作，启动项目建设和政务外网的升级改造工作","建成全市一体化的网上政务服务平台，并上线试运行","市政务服务中心、市发展改革委、市工业和信息化局","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
["序号","工 作 任 务","2017年度主要工作任务",{"$nulls":3},"牵头单位","责任单位"]
[null,null,"一季度","二季度","三季度","四季度"]
[7,"推行网上平台、实体大厅、管理机构“三位一体”的政务服务管理新模式","启动市行政审批局组建、网上政务服务中心建设和实体大厅改进方案编制工作","推进市、县两级政务服务中心设施、功能完善工作","持续推进","开展市、县两级政务服务中心建设工作专项督查","市政务服务中心","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
[8,"推动基层政务服务网点与网上平台无缝对接","按照省政府工作部署，做好沧州市肃宁县的县、乡、村“三级网上审批便民服务平台”经验推广工作","重点在部分县(市、区)推进基层政务服务网点与网上平台对接工作","召开基层政务服务网点与网上平台对接工作交流会、进一步加强和改进工作","对基层政务服务网点与网上平台对接工作进行总结，为下一年度全面推广做好准备","市政务服务中心","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":9}
[9,"建设政务服务数据共享交换平台体系","启动人口、法人、地理信息等基础数据库完善和覆盖全市的政务服务数据共享交换平台建设工作","持续推进","持续推进","市级平台实现与省级平台及基础数据库和业务数据库的互联互通","市工业和信息化局、市发展改革委、市政务服务中心","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
["序号","工 作 任 务","2017年度主要工作任务",{"$nulls":3},"牵头单位","责任单位"]
[null,null,"一季度","二季度","三季度","四季度"]
[10,"加快建设全市统一的电子证照库","启动覆盖全市的电子证照库建设工作","持续推进","持续推进","对年度工作进行总结，研究提出下一年度工作重点和工作措施","市工业和信息化局、市发展改革委、市政务服务中心、市编委办","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
[11,"提升电子政务外网承载能力","按照国家标准和省统一规划，启动电子政务外网承载能力提升工作","做好电子政务外网覆盖面拓展工作","做好电子政务外网覆盖面拓展工作；启动各部门业务专网整合工作","实现电子政务外网对纳入市网上政务服务平台各级政府部门的全覆盖","市政府办公室、市工业和信息化局","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":9}
[12,"健全政务服务大数据库","启动面向政府机关管理的数据库和面向社会办事的网上办事数据库的 建设工作","持续推进","持续推进","数据库建设取得明显进展；研究提出建立数据库共享协调机制的工作措施","市工业和信息化局、市发展改革委、市政务服务中心、市政府办公室","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
[13,"加强网上办事效能在线监管","制定市网上政务服务平台在线监管系统建设方案","做好在线监管系统建设前期准备工作","启动在线监管系统建设工作","建成在线监管系统，并上线试运行","市政务服务中心","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":7}
["序号","工 作 任 务","2017年度主要工作任务",{"$nulls":3},"牵头单位","责任单位"]
[null,null,"一季度","二季度","三季度","四季度"]
[14,"完善网络基础设施","推进市、县两级主城区光纤网络全覆盖；推进农村地区行政村光纤通达和升级改造","持续推进","持续推进","4G网络覆盖城市和乡镇，80%以上的行政村实现光纤到村","市通信管理办公室、市工业和信息化局、市发展改革委、市财政局","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
[15,"加快新型智慧城市建设","按照国家和我省有关部署和要求，加快推进我市新型智慧城市建设","学习我省推广的先进城市建设经验及优秀案例","持续推进","持续推进","市发展改革委、市网信办、市工业和信息化局、市科技局、市建设局、市规划局、市城管综合执法局、市房管局","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":9}
[16,"健全制度标准规范","启动全市统一的“互联网+政务服务”技术规范、数据共享等规范体系和相关政策制定实施","持续推进","持续推进","根据国家和我省技术体系建设指南，制定全市统一的“互联网+政务服务”技术标准规范及相关政策","市政务服务中心、市编委办、市政府法制办、市质量技术监督局"]
{"$rows_empty":8}
["序号","工 作 任 务","2017年度主要工作任务",{"$nulls":3},"牵头单位","责任单位"]
[null,null,"一季度","二季度","三季度","四季度"]
[17,"完善政务信息资源共享机制","启动市级信息资源共享绩效评价制度制定工作","根据省相关制度，制定市级信息资源共享绩效评价制度","率先将行政处罚、市场监管、社会信用等重点领域的政务信息纳入共享目录","对行政处罚、市场监管、社会信用等重点领域的政务信息资源纳入共享目录工作进行总结，为下一年度拓展共享目录覆盖做好准备","市发展改革委、市工业和信息化局","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":8}
[18,"加强网络和信息安全体系建设","全面开展政务服务平台系统等级保护定级备案、等级测评等安防工作","持续推进","持续推进","对年度网络和信息安全体系建设工作进行总结，研究提出下一年度工作重点和措施","市网信办、市公安局、市工业和信息化局、市通信管理办公室、市国家保密局","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]
{"$rows_empty":9}
[19,"强化组织领导","成立全市“互联网+政务服务”工作领导小组","将“互联网+政务服务”工作纳入政府绩效考核体系；组织开展“互联网+政务服务”专题培训","对地方、部门工作进行检查，进一步加强和改进工作","对各地各部门“互联网+政务服务”工作进行督导检查，总结工作，研究确定下一年度工作实施方案","市政务服务中心、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局、市财政局、市发展改革委、市政府办公室","各县（市、区）政府，市政府各部门、相关单位"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}