附件1

2017年延安市政务公开工作要点任务分解细化方案

| 类 别 | 工作任务 | 工作要求 | 督促落实单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）以政务公开助力稳增长 | 加强预期引导 | 及时发布解读社会关注的重要指标数据，增加反映质量、效益、结构以及供给侧结构性改革推进情况等方面的内容，引导社会各界正确认识经济形势。 | 市统计局 | 全年工作 |
|  | 主动做好政策解读 | 各政策制定部门制定出台重大政策措施时，应同步制定解读方案，并在文件公开后3个工作日内在政府门户网站和新闻媒体进行解读。各地区各部门主要负责人应通过参加新闻发布会、接受访谈、发表文章等方式，对涉及面广、社会关注度高的法规政策和重大措施进行宣讲。 | 市政府新闻办、各县区、各部门 | 全年工作 |
|  | 回应社会关切 | 做好政务舆情监测工作，对涉及本地区本部门的重要政务舆情、媒体关切等热点问题，要及时借助媒体、网站等渠道发布准确权威信息。特别重大、重大突发事件发生后，应在24小时内举行新闻发布会。 | 市政府新闻办、各县区、各部门 | 全年工作 |
|  | 推进决策公开 | 对社会关注度高、与社会发展、群众利益密切相关的决策事项，除依法应当保密的外，决策事项、决策依据应进行预公开，并及时反馈意见采纳情况。 | 各县区、各部门 | 全年工作 |
|  | 推动重大建设项目信息公开 | 涉及重大项目建设的部门，要公开重大项目的执行措施、实施步骤、责任分工、监督方式以及审批、核准、备案、招投标、资金管理、验收等项目基本信息和实施信息，主动接受社会监督。特别是对铁路、公路、水利、市政等基础设施，以及教育、卫生、文化事业建设、易地扶贫搬迁等与民生密切相关的重大项目，做好项目实施、监测、检查、执法等信息的公开。 | 市发改委会同市级各有关部门 | 全年工作 |
|  | 推进减税降费信息公开 | 加大对支持小微企业、促进就业创业、兼并重组等方面的税收优惠和减免政策公开力度，提高政策知晓度和传播率。 | 市财政局、市地税局、市国税局按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  |  | 公布行政事业性收费、政府性基金、实施政府定价或指导价的经营服务性收费目录清单，公开对清单之外乱收费行为的查处结果。 | 市财政局、市发改委、市物价局 | 全年工作 |
| （一）以政务公开助力稳增长 | 推进国有企业运营监管信息公开 | 稳步推进国有企业主要财务指标、整体运行情况、薪酬管理情况公开，试点公开国有资产监督检查情况等信息。 | 市财政局市国资委 | 全年工作 |
|  | 推动政府和社会资本合作（PPP）项目的信息公开 | 公开政府和社会资本参与方式、项目合同和回报机制、项目实施情况等内容。 | 市发改委市财政局 | 全年工作 |
|  | 推进公共资源配置领域信息公开 | 建立统一的市级公共资源交易平台，实现市县交易平台互联互通，对工程建设项目招标投标、土地征用、房屋征收补偿、国有建设用地使用权和矿业权出让、政府采购、国有产权交易、国企大宗物资采购、罚没物资拍卖、特许经营权、保障性住房建设分配等涉及公共资源配置的交易，要纳入平台统一进行，及时公开交易公告、资格审查信息、成交信息、履约信息以及有关变更信息等内容。 | 市发改委会同市级各有关部门 | 12月底前完成 |
| （二）以政务公开助力促改革 | 推进“放管服”改革信息公开 | 全面公开市政府工作部门权力清单和责任清单，推动市、县和乡、镇（街办）全面公开权力清单和责任清单，通过政府门户网站集中展示，动态更新。 | 市编办、市电子政务办按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  | 全面推开“双随机、一公开”监管 | 建立健全随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法检查人员名录库，制定随机抽查工作细则。全市各县区、各部门、有关单位要列出“一单、两库、一细则”，随机抽查事项和其他行政检查事项要达到本部门市场监管行政检查事项的100% | 各县区、各部门 | 9月底前 完成 |
|  | 加快建设企业信用信息公示系统 | 对企业注册登记、备案，动产抵押登记，股权出质登记等依法应当公示的信息进行公示。 | 市工商局 | 12月底前完成 |
|  | 推进政务服务公开 | 大力推行“互联网+政务服务”，建成延安市“互联网+政务服务”平台，与省级平台互联，全面公开政务服务事项，实现统一申报、统一受理、统一反馈和全流程监督，显著提升全市政务服务能力。 | 市政务公开办 市编办 | 12月底前完成 |
|  |  | 实施信息惠民工程，按照国家制定的《政府部门间数据信息共享实施方案》要求，扩能升级现有公共信用信息平台，打破“信息孤岛”和数据壁垒，逐步实现部门间信息共享、互联互通、业务协同。 | 市发改委、市工信委、市网信办 | 12月底前完成 |
|  |  | 推进政务服务中心标准化建设，根据全市政务服务中心标准化建设管理办法，加强统筹协调和指导督促，规范各级政务服务中心运行。 | 市行政审批管理处 | 全年工作 |
|  |  | 按照省级相关主管部门制定的具体办法，推进学校、医院和水电气暖、公共交通等公共企事业单位办事公开，编制服务指南目录，公开服务指南。 | 市级各有关部门 | 全年工作 |
| （二）以政务公开助力促改革 | 推进农业供给侧结构性改革信息公开 | 做好农产品价格信息公开工作，每周发布国内批发市场价格信息、国际农产品价格信息以及全国小麦、稻谷、玉米、大豆收购价格信息，收购旺季时每五日发布主产区收购进度信息，每月发布中国玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖等农产品供需平衡表，反映市场供求关系。加大强农惠农政策公开力度，深入解读承包土地“三权分置”、农村产权制度改革、农村集体资产清产核资、农业补贴、农村劳动力转移就业、农民工返乡创业等政策措施，通过编印操作手册、组织专题培训、驻村干部讲解等方式，真正让农民群众看得到、听得懂。 | 农业局、粮食局按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  | 推进预决算公开 | 公开各级政府预决算，重点推进市、县二级使用财政资金的部门和单位预决算公开。除涉密信息外，部门预决算支出应当公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出细化公开到经济分类款级科目。县、乡级部门和单位要重点公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 | 市财政局 | 全年工作 |
| （三）以政务公开助力调结构 | 推进经济社会政策公开透明 | 培育发展新动能、改造提升传统动能、深挖内需潜力、优化产业结构、扩大对外开放等方面的政策措施。 | 市发改委会同市级各有关部门 | 全年工作 |
|  | 推进化解过剩产能工作信息公开 | 及时向社会公开上一年度化解过剩产能情况。各县区人民政府要利用本级政府门户网站，集中发布化解过剩产能相关信息。督促指导本地企业做好去产能公示公告工作 | 各县区、市发改委、市工信委、市财政局、按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  | 推进消费升级和产品质量提升工作信息公开 | 定期发布消费市场运行情况分析报告，重点公开与群众密切相关的消费品和全域旅游、体育健身、医养结合、健康管理、文化创意等新兴服务业的消费情况，引导消费升级。推进产品质量监管政策法规、标准、程序和结果公开。做好质量提升行动、执法专项行动信息公开，公开质量违法行为记录、缺陷产品名单及后续处理情况，促进中高端产品供给。及时公布流通领域商品质量抽检结果。做好消费者诉求数据分析结果公开工作。加大对查处假冒伪劣、虚假广告、价格欺诈等行为的公开力度。 | 市商务局、市质检局、市工商局按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
| (四)以政务公开助力惠民生 | 推进扶贫工作信息公开 | 建立扶贫公告公示制度，公开年度建档立卡贫困人口脱贫计划，指导督促检查市县公开精准扶贫专项行动和专项工程的信息及落实情况。 | 市扶贫局 | 全年工作 |
|  | 推进社会救助信息公开 | 重点公开城乡低保对象人数、特困人员人数、低保标准、资金支出等低保和特困人员救助信息；救助对象的人次数、资金支出等医疗救助方面信息；救助对象的户次数、资金支出等临时救助方面信息。定期发布全省灾情、救灾工作进展、救灾资金物资调拨使用等减灾救灾信息。 | 市民政局 | 全年工作 |
|  | 推进就业创业信息公开 | 及时发布就业供求信息，加强面向农村劳动力、就业困难人员、高校毕业生等就业专项活动的公开工作。公开相关补贴申领条件、申领程序等信息，并做好集中展示。 | 市人社局、市教育局按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  | 推进棚户区改造、农村危房改造和保障性住房信息公开 | 做好棚户区改造政策及相关任务完成情况信息公开工作，强化农村危房改造政策、对象认定过程、补助资金分配、改造结果公开，深入推进保障性住房分配和退出信息公开，定期公开住房公积金年度报告。 | 市住建局、市房产办、旧城改造指挥部按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  | 推进环境保护信息公开 | 及时公开城市空气环境质量和水环境监测、建设项目环境影响评价、重点污染源监督性监测结果、环境违法案件及查处等环境保护信息。每季度向社会公开饮用水水源、供水厂出水、用户水龙头水质等饮水安全状况。 | 市环保局、市水利局按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  | 推进教育信息公开 | 做好教育督导报告、义务教育均衡发展督导评估反馈意见、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作进展和实施成效等公开工作。指导各县区教育行政部门积极推进义务教育划片原则、依据、结果和进城务工人员随迁子女入学政策规定、流程、证件要求、办理方式以及咨询投诉电话全面公开。 | 市教育局 | 全年工作 |
|  | 推进科技信息公开 | 公开科技政策、科技计划申报、立项项目、科技奖励等信息。 | 市科技局 | 全年工作 |
|  | 推进卫生信息公开 | 推动医疗机构院务公开，全面公开医疗服务、价格、收费等信息。及时发布法定传染病和重大突发公共卫生事件信息。 | 市卫生局 | 全年工作 |
|  | 推进食品药品安全信息公开 | 公开食品药品监管信息、抽检抽验信息，及时发布处罚信息、消费警示信息和产生重大影响的典型案件信息。 | 市食药局 | 全年工作 |
|  | 推进户籍政策信息公开 | 公开户口迁移政策、程序、具体要求、居住证申领条件、程序、居住证持有人享有的基本公共服务和便利等信息。 | 市公安局 | 全年工作 |
| （五）以政务公开助力防风险 | 围绕防范金融风险推进公开 | 及时发布资本市场违法违规案件查处情况和稽查执法工作动态，做好行政处罚决定、市场禁入决定和行政许可决定公开工作，不断提高执法公信力和透明度。 | 人民银行延安分行、市财政局、市国资委、市银监局、市证监会、市保监会、按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  | 围绕防范遏制重特大生产安全事故推进公开 | 及时发布重特大事故预警信息和安全提示，做好重大风险隐患排查信息公开工作。加大安全生产监管监察信息公开力度，公开常规检查执法、暗查暗访、突击检查、随机抽查等执法信息。落实好安全生产不良记录“黑名单”制度，并向社会公布。 | 市安监局 | 全年工作 |
| （六）增强政务公开实效 | 提高政务公开工作制度化标准化水平 | 各县区各部门要确定一位负责同志分管政务公开工作，列入工作分工；制定政务公开年度工作要点，报政务公开工作主管部门备案，并向社会公开。 | 各县区、各部门 | 6月底前 完成 |
|  | 提高政务公开队伍专业化理论化水平 | 依托各级党校、行政学院加强对政务公开工作培训，把政务公开列入各级领导干部任职培训和公务员初任培训课程体系，增强机关工作人员特别是各级领导干部的公开意识，提高发布信息、解读政策、回应关切的能力。对政务公开工作人员进行业务培训，制定业务培训计划，精心安排培训科目和内容。 | 市人社局 市政务公开办按职责分工分别牵头落实 | 全年工作 |
|  | 提高政务公开工作信息化集中化水平 | 深入开展政府网站绩效评估，加强网站日常监测。推进政府网站集约化建设，县级政府各部门、乡镇政府（街道办事处）已建成的网站要迁移到上级政府网站技术平台。 | 市电子政务办 | 12月底前完成 |
|  |  | 各级政府网站要与“信用中国”网站进行连接，推动信用信息互联共享。 | 各县区政府 | 12月底前完成 |
|  | 创新公众参与形式 | 做好网络问政、媒体问政、广场问政工作，持续开展“邀请公民代表走进政府”和“大学生假期到政府见习”活动。 | 各县区、各部门 | 全年工作 |
|  | 依法规范依申请公开工作 | 畅通依申请公开受理渠道，依法保障公众合理的信息需求。进一步规范依申请公开答复工作，严格按照法定时限答复，增强答复内容针对性并明示救济渠道，答复形式要严谨规范。对依申请公开工作中发现的依法行政方面问题，要及时向相关单位提出工作建议。对公众申请较为集中的政府信息，可以转为主动公开的，应当主动公开。 | 各县区、各部门 | 全年工作 |