{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,5],[3,0,8,0],[9,0,14,0],[15,0,21,0],[22,0,25,0],[26,0,28,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["2018年平凉市推行“一窗办一网办简化办马上办”改革任务分解表"]
["事项","序号","主要任务","牵头单位","责任单位","时限要求"]
["一窗办",1,"市级政务服务中心与崆峒区政务服务中心合办，一体推进，努力实现“只进一扇门”、“最多跑一次”。","市公管办\n崆峒区政府","市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年6月底前"]
[null,2,"县级政务服务中心参照市区合办的政务服务中心运行模式，年内撤销县城辖区内的所有分中心和部门办事大厅，全部进驻县级政务服务中心。","各县（区）政府","市公管办","2018年9月底前"]
[null,3,"乡镇便民服务中心要集中解决各办事大厅分散、运行不规范、服务功能不强等问题，并制定统一规范的事项目录清单。","各县（区）政府","市公管办、市编办（审改办）","2018年6月底前"]
[null,4,"村级便民服务站要大力开展全程代办服务，加强与县乡两级政务服务平台的业务协同，尽快实现村级便民服务站全覆盖。","各县（区）政府","市公管办","2018年6月底前"]
[null,5,"按照“应进必进、能进则进”的原则，在全市各级各部门全面推行“两集中、两到位”改革，从根本上破解整建制进驻的体制机制障碍，确保单位进驻到位、事项授权到位。","市编办（审改办）","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年9月底前"]
[null,6,"对整体入驻的分中心和部门办事大厅设置相应综合窗口；对社会关注度高、业务办件量大的审批服务事项在政务服务中心整合设置为投资项目类、商事登记类、社会事务类等综合窗口；对一些办件量少与其他事项关联度低的政务服务事项，设置“综合事务代办”窗口，涉及部门要将事项充分授权给“综合事务代办”服务窗口。","市公管办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年9月底前"]
["一网办",7,"深化甘肃政务服务网市、县级子站和审批监察系统平台建设与应用，完善网上实名认证体系，加大网络平台技术支撑，为实现“一网通办”提供可靠保证。","市网信办\n市公管办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年4月底前"]
[null,8,"建成政务外网数据共享交换平台，实现省市县三级平台互联互通。推进各部门内部政务信息系统整合共享，实现部门业务系统与甘肃政务服务网对接连通。","市网信办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年12月底前"]
[null,9,"建立完善各类政务信息资源库，编制政务信息资源共享目录，依托统一的数据共享交换平台，实现自然人、法人、信用信息、电子证照等数据资源跨部门共享应用，促进资源开放共享，打破“信息壁垒”。","市网信办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年6月底前"]
[null,10,"加快推进与企业和群众密切相关的服务事项网上办理，一般审批事项依托甘肃政务服务网市、县级子站全部实现在线受理，行政审批系统后台办理，年底前80%以上政务服务事项“一网通办”。","市公管办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年12月底前"]
[null,11,"加快推进甘肃政务服务网平凉子站与投资项目在线审批监管平台对接应用，确保投资项目网上受理，在线审批监管平台办理相关手续。","市发改委\n市网信办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年6月底前"]
[null,12,"开展企业投资项目全程代办服务，由责任单位和协办单位派专人组成项目代办团队，为投资者提供咨询、指导、协调、代办等多元化全程审批服务。","市发改委","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","持续推进"]
["简化办",13,"梳理公布“最多跑一次”事项清单。","市编办（审改办） ","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年3月中旬公布第一批、4月底前公布第二批，6月底前公布若干批“最多跑一次”事项"]
[null,14,"对于行政审批、公共服务等群众和企业申请的事项制定“最多跑一次”办理标准和《办理指南参考目录》。","市编办（审改办）          市质监局","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年6月底前"]
[null,15,"通过“前移信息告知服务、全流程在线运行、办件结果公益快递送达”等，在申请材料齐全、符合法定受理条件的情况下，实现企业和群众到政府办事“最多跑一次”。","市公管办\n市网信办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年6月底前"]
[null,16,"开展“减证便民”行动，进一步优化再造流程，减少审批、备案、证明等前置环节，提高办事效率。","市编办（审改办） ","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年6月底前"]
[null,17,"整合各类证照事项，实行“多证合一、一照一码”，实现一套材料、一表登记、一窗受理。","市工商局","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市质监局、国税  局、地税局","2018年6月底前"]
[null,18,"对项目立项审批、用地审批、规划许可、施工许可等环节简化办事流程，提高审批时效，力争年内项目审批时间再减一半。","市发改委","各县（区）政府，平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年12月底前"]
[null,19,"力争开办企业注册时间在减一半，3个工作日内办结，不动产登记5个工作日内办结，工业建设项目施工许可50个工作日内办结（3550）。","市工商局\n市国土局\n市发改委\n市住建局","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年6月底前"]
["简化办",20,"积极推行并联审批，建立模拟审批、容缺预审、联合办理工作机制和操作流程，简化审批环节，加快审批进程，对涉及多个部门审批的投资项目，实行一表申请、一窗受理、信息共享、资料互认、容缺预审、并联审批、限时办结、全程监督。","市发改委","各县（区）政府，平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","持续推进"]
[null,21,"编制《平凉市政务服务中心标准体系》，覆盖政务服务中心服务提供、服务过程和管理活动各个环节，使审批有据可依、有标可依。","市公管办","市编办(审改办）、市质监局，各县（区）政府，平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","持续推进"]
[null,22,"推进市县两级综合执法体制改革，加大执法机构整合力度，强化执法合力，逐步实现“多帽合一”。","市编办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","持续推进"]
[null,23,"完善市社会信用信息共享平台建设，推动市社会信用信息共享平台和国家、省企业信用信息公示系统等平台深度融合，实现“一个平台管信       用”。","\n市发改委","各县（区）政府,市工商局、市网信办、人行平凉中心支行","2018年7月底前"]
["马上办",24,"全面梳理各类政务服务事项，大幅提高即办件比例。","市编办（审改办） ","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","持续推进"]
[null,25,"优化完善“12345”综合便民服务热线平台，增设政务服务热线功能。","市公管办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","2018年4月底前"]
[null,26,"围绕转变工作作风，提升行政效能，建立健全服务规则，规划建设网上政务服务电子监察系统，依托大数据平台，动态分析、实时监控，通过网上晒“成绩单”、群众评价、绩效考核、第三方评估、专项整治、问责惩戒等方式，倒逼部门作风转变，提升服务质效。","\n市公管办","各县（区）政府,平凉工业园区管委会，市政府有关部门，中省驻平有关单位","持续推进"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}