深化政务云服务一张网建设推进计划表

| 序号 | 工作任务 | 工作目标 | 责任部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定总体技术方案和标准规范 | 1. 完成总体框架、设计规范和功能标准的制定，2. 完成总体技术方案的制定，3. 完成项目实施预算的编制，4. 完成招投标工作 | 市电子政务办 市政管办 | 2016.11-2016.12 |
| 2 | 梳理市、县（区）两级政务服务事项 | 梳理编制市、县（区）行政审批和公共服务事项清单 | 市编办 各县（区）政府 | 2016.11-2016.12 |
| 3 | 研发软件 | 做好“一张网”软件、硬件升级和开发 | 市电子政务办 | 2017.1-2017.5 |
| 4 | 人员保障 | 做好各相关牵头窗口办事人员的招聘和培训 | 市编办、市人社局、市政管办 | 2017.1-2017.5 |
| 5 | 平台对接 | 负责公共信用信息系统平台与“一张网”的对接工作 | 市经信委 | 2017.2-2017.5 |
| 6 | 权责清单梳理 | 做好相关权责清单梳理以及全市政务服务管理数据资源库建设 | 市发改委 | 2017.2-2017.5 |
| 7 | 平台对接 | 牵头负责企业电子证照库、行政事业单位及其他组织电子证照库建设，协调开放“多证合一”并联审批平台、证照联动监管平台、商事登记审批平台与“一张网”对接 | 市工商局 | 2017.2-2017.5 |
| 8 | 人口库对接 | 负责人口数据库和居民个人电子证照库建设，与“一张网”做好对接 | 市公安局 | 2017.2-2017.5 |
| 9 | 授权到位、平台对接 | 负责协调推进国家、省工业生产许可相关权力的进一步下放，并将相关事项纳入在“一张网”办理 | 市质监局 | 2017.2-2017.5 |
| 10 | 平台建设对接 | 开发市、县（区）统一公共资源交易平台，并与“一张网”对接 | 市政管办 | 2017.1-2017.6 |
| 11 | 建立统一支付体系 | 建设全市统一的公共支付体系，将已有网上非税电子缴费业务接入“一张网”以及“一张网”相关经费保障 | 市财政局 | 2017.2-2017.6 |
| 12 | 平台对接、市民卡整合 | 负责牵头整合市民卡、自行车卡、公交卡、旅游年卡等便民卡为“一张卡”以及社会保险基金管理中心和劳动就业管理中心办件平台与“一张网”的对接 | 市人社局 | 2017.2-2017.6 |
| 13 | 试运行并深化完善 | 组织市各部门对“一张网”进行试运行及软件修改完善 | 市电子政务办、市政管办、 各县（区）政府 | 2017.7-2017.7 |
| 14 | 正式运行 | “一张网”正式运行 | 市相关部门、各县（区）政府 | 2017.8 |
| 15 | 督查考核 | 做好市各部门及县（区）“一张网”建设的督查考核 | 市委市政府督查室 | 2017.8 |