附件

2017年“互联网+政务服务”重点任务分解表

| 重点 工作 | 序号 | 主 要 任 务 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强 组织 领导 | 1 | 研究下发《关于加快推进全市“互联网+政务服务”的实施意见》，明确目标，落实任务，加强领导。 | 市审改办 |
|  | 2 | 组建工作班子，抓好任务分解，落实部门责任，明确时间节点，制定考核办法。 | 市审改办、 行政审批局 |
|  | 3 | 召开加快推进全市“互联网+政务服务”工作动员会，全面部署落实各项具体工作。 | 市审改办、 行政审批局 |
|  | 4 | 根据全市建设“一张网”的要求，做好资金、技术、人才、设备等方面的保障工作。 | 市行政审批局 财政局、信息中心 |
| 建成 一网 一门 一端 一号 一码 政务 服务 框架 | 5 | 按照全省“一张网”建设标准和技术规范，升级改造政务服务管理平台和部门审批业务办理系统，建成覆盖市、县、镇（街道）、村（社区）统一的政务服务网。 | 市行政审批局 经信委、信息中心 |
|  | 6 | 整合优化各级政务服务中心和公共资源交易中心，对接统一的省政务服务网，构建线上线下一体化服务平台。 | 市行政审批局、 经信委、信息中心 |
|  | 7 | 对接全省统一的移动客户端、微信公众号，并与政务服务网相应对接。 | 市行政审批局、 经信委、信息中心 |
|  | 8 | 整合提升现有12345政务服务热线，对接省级服务热线，提供微信、微博、手机APP、门户网站、短信、电话六位一体的互联网服务功能。 | 市行政审批局、 经信委、信息中心 |
|  | 9 | 依托省政务服务平台，统一社会信用代码，建设身份认证体系、网上支付体系和电子证照库，实现网上电子签章。 | 市行政审批局、 公安局、信息中心 |
| 推进 服务 清单 的标 准化 建设 | 10 | 梳理各级行政机关、事业单位、国有企业面向社会提供的各类服务事项、业务平台、运行方式及办件情况。 | 市审改办、 行政审批局 |
|  | 11 | 根据全省权力清单标准化要求，按照10个类别编制行政权力事项清单，发布“应上尽上”政务服务事项、“不见面”和“见一次面”政务服务事项清单。 | 市编办、法制办、 行政审批局 |
|  | 12 | 梳理婚育收养、房屋租售、就医保健、税费办理、劳动就业等16类便民服务事项，编制办事指南。 | 行政审批局 |
|  | 13 | 梳理政府部门、事业单位、国有企业等综合服务事项，并与群众、企业办事创业审批服务相衔接。 | 市审改办、 人社局、科技局 |
|  | 14 | 梳理镇（街道）、村（社区）便民服务事项，编制办事指南。 | 市审改办、 行政审批局 |
|  | 15 | 调整政府部门责任清单、公共服务事项清单、行政审批中介服务事项清单、收费事项目录清单、企业投资负面清单、职业资格目录清单等事项清单。 | 市审改办 |
| 健全 服务 标准 体系 | 16 | 研究制定网上审批服务事项、要素、流程网上运行标准化，并向社会公布，形成覆盖线上线下、具有普适性的服务标准体系 | 市审改办、 行政审批局 |
| 健全 网上 运行 体系 | 17 | 升级改造政务服务管理平台，主动对接统一的政务服务网，联通同级部门审批业务办理系统，支持在线受理、办理、反馈及现代物流、在线支付等应用。 | 市审改办、 行政审批局 |
|  | 18 | 坚持凡进必进的原则，凡与企业、居民密切相关的服务事项，均须推行网上受理、网上办理、网上反馈，做到政务服务事项“应上尽上、全程在线”。 | 市行政审批局 |
|  | 19 | 全面推进服务方式升级，推行网上首问负责、一次性告知、并联办理等制度；全面推进服务模式创新，推动服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理，逐步形成一体化服务体系。 | 市行政审批局 |
|  | 20 | 全面公开与服务事项相关的法律依据、通知公告、办事指南、常见问题、监督举报和网上可办理程度，并提供实时在线查询。 | 市行政审批局 |
| 健全 信息 共享 体系 | 21 | 推进统一的政务服务数据平台建设，加强大数据资源的关联分析和挖掘利用。 | 市行政审批局、 信息中心 |
|  | 22 | 建设统一的电子证照批文库，通过市级政务服务数据共享平台对各层级证照批文信息进行归集、比对和存储。 | 市审改办、 行政审批局、 信息中心 |
|  | 23 | 对接统一的网上身份认证系统，为办事对象提供实名认证，实现网上“一次认证、全网通行”。 | 市行政审批局、 公安局、信息中心 |
|  | 24 | 对接统一公共支付平台，为缴款人提供开放便捷安全的缴费渠道，实现政府性非税收入一网式缴纳。 | 市行政审批局 人行南通中心支行 |
| 健全 技术 支撑 体系 | 25 | 加强网络基础设施建设，建成无线、宽带、泛在、安全的网络信息基础设施，提升城乡光纤入户率。 | 市经信委、 信息中心 |
|  | 26 | 加强全市电子政务云服务资源统筹部署，提高政务云服务资源的一致性和共用性。 | 市行政审批局、 信息中心 |
|  | 27 | 健全“互联网+政务服务”安全保障体系，建立各方协同配合的信息安全防范、监测、通报、响应和处置机制。 | 市公安局、 信息中心 |
|  | 28 | 建立保密审查制度，提升信息安全支撑保障水平和风险防范能力。 | 市保密局、 信息中心 |
| 健全 部门 责任 体系 | 29 | 调整完善部门权责清单，将各级部门单位推进网上政务服务纳入年度绩效考核范围。 | 市编办 |
|  | 30 | 开展“互联网+政务服务”评估，定期发布对各部门实施网上服务的绩效评估结果。 | 市审改办、 行政审批局 |
|  | 31 | 组织开展1-2次对部门网上政务服务事项进驻比率、办理情况、信息共享、业务协同、群众满意度等监察活动，并在一定范围内通报监察结果。 | 市监察局 |
|  | 32 | 改造完善行政权力电子监察系统，并对接各部门审批业务办理系统，定期组织网上服务情况跟踪督查。 | 市监察局、审改办 行政审批局 |
|  | 33 | 及时总结推广“互联网+政务服务”经验做法，广泛做好宣传推广和引导，提高社会认知度和群众认同感。 | 市审改办、 行政审批局 |