附件

进一步深化行政审批制度改革优化政务服务工作任务分解表

| 目 标 任 务 |  | 牵头部门 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、继续推进简政放权 | 1、依据法定职能全面梳理行政机关、公共企事业单位直接面向社会公众提供的具体办事服务事项，编制政务服务事项目录，2017年底前通过本级政府门户网站集中公开发布，并实时更新、动态管理。 | 市编办、 市发改委 | 市直相关单位、各县市区人民政府 | 6个月 |
|  | 2、全面清理与行政审批相关联的中介服务事项，编制目录清单。将与行政审批相关的中介服务纳入行政审批程序，规范化管理。制定完善中介服务的规范和标准，建立服务承诺、限时办结、执业公示、一次性告知、执业记录等制度。 | 市编办、 市发改委 | 市直相关单位、各县市区人民政府 | 6个月 |
|  | 3、对各级各部门行政事业性收费（基金）和经营服务性收费项目进行彻底清理，并通过政府门户网站集中发布。进驻政务服务中心事项的相关收费全部纳入中心财政统一收费窗口。 | 市发改委、 市财政局 | 市直相关单位、各县市区人民政府 | 3个月 |
| 二、深化“两集中两到位”改革 | 4、完善行政审批机构设置，重新调整相关职能，启用行政审批专用章。 | 市编办、 市发改委 | 市直相关单位、各县市区人民政府 | 6个月 |
|  | 5、审批服务人员、事项、权限归并集中进驻政务中心。单独设立行政审批机构的，审批事项、审批权限及审批服务人员（包括现场踏勘、测量、测绘、技术审查、评估、评审、论证等相关人员），必须按照“审管分离”和“谁审批、谁进驻、谁签字、谁负责”的原则，无条件向审批机构集中，审批机构成建制向政务服务中心集中。 | 市编办、 市政务服务中心 | 市直相关单位、各县市区人民政府 | 3个月 |
|  | 6、充分授权窗口首席代表，签订授权委托书。窗口首席代表必须享有行使本部门行政审批和服务事项的受理权、即办权、督办权、协调权、管理权和审批权。 | 市编办、 市政务服务中心 | 市直相关单位、各县市区人民政府 | 1个月 |
| 三、开展政务服务标准化建设 | 7、不断夯实政务服务实体平台。按照《关于统筹推进全市农村综合服务平台建设的实施方案》（娄发改投〔2016〕425号）文件要求，建设好乡、村（社区）便民服务大厅。 | 市政府办、 市发改委 | 市财政局、市政务服务中心及各相关单位 | 按文件规定时间推进 |
|  | 8、打造标准化审批服务模式。各级审改办要组织联合工作组，按照简捷、高效的原则，对行政审批和服务事项流程逐个单位逐个事项进行审核、优化、再造，建立统一、规范的申请、受理、审批和服务模式，2017年底以前逐步做到同一事项、同一标准、同一编码。 | 市编办、市发改委、市电子政务办、市政务服务中心 | 市直各部门、各县市区人民政府 | 6个月 |
|  | 9、推进建设项目并联审批机制。成立建设项目并联审批领导小组，设立联合办事窗口，不断完善建设项目并联审批实施细则，无缝对接各审批阶段，将各阶段各环节审批与服务要素（含项目前期辅导要素）全部嵌入审批流程并优化再造，达到“流程最优、环节最少、时间最短、服务最佳”的目标。 | 市审改办、市发改委、市政务服务中心 | 建设领域相关单位、各县市区人民政府 | 3个月 |
|  | 10、建立国地两税联合办税机制，设联合办税窗口，共同进驻政务服务中心，实行“一窗一人双系统”和“一窗通办”办税模式。 | 市国税局、市地税局 | 市国税局、市地税局 | 2个月 |
|  | 11、深化不动产登记制度改革，加快数据对接、实时推送，实现数据共享。建立联合办理机制，在政务服务中心设立联合办事窗口，不断优化交易、登记流程，缩短办理时限。 | 市国土资源局、市房地产局 | 各县市区人民政府 | 1个月 |
|  | 12、统一大厅进驻模式。与行政审批相关的审批前置、中介服务等事项，与广大公众生活息息相关的不动产登记、户籍、出入境、养老保险、医疗保险、婚姻登记、住房公积金、水、电、气、公交、通讯、邮政等服务事项都要进驻各级政务服务中心；计生服务、农村住宅建设、劳动就业、社会保险、新农合、新农保、医疗救助、低保、五保供养、优抚对象抚恤金等与人民群众密切相关的服务事项都要进驻乡镇(街道办事处)、村（社区）便民服务中心。 | 市政务服务中心 | 各县市区人民政府 | 3个月 |
| 四、加快网上政务服务平台建设 | 13、建立互联网+政务服务平台。按照互联网＋政务服务要求，结合智慧娄底建设，逐步完善覆盖市县乡村四级的网上政务服务大厅。 | 市经信委、市电子政务办、市政务服务中心 | 市直相关单位、各县市区人民政府 | 1年 |
|  | 14、推行网上办理，建立“网上申请、网上预审、网上受理、网上审批”服务机制，积极推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中广泛应用，所有政务服务事项做到“应上尽上、全程在线”，确保向市民和企业提供全天候不间断均等化政务服务。 | 市电子政务办 市优化办、市政务服务中心 |  |  |
|  | 15、各级各部门要打通数据壁垒，实现各部门、各层级数据信息互联互通。市本级审批服务系统数据，必须无条件对接到全省和全市统一开发的网上政务服务大厅。 | 市经信委、市电子政务办、市优化办 |  |  |
|  | 16、打造24小时不打烊政务超市，提供手机APP、自助服务办事终端等。 | 市电子政务办、市政务服务中心 |  |  |
| 五、严肃工作纪律 | 17、各级政务服务部门要牵头组织政府督查室、优化办对政务服务环境进行每月一督查、每季一通报，年终进行专项考评。 | 市政府督查室、市优化办、市政务服务中心 | 市直相关单位、各县市区人民政府 |  |
|  | 18、对行政不作为、乱作为、缓作为的单位和个人，按照《娄底市关于推进行政审批制度改革工作落实的问责规定》（娄办发〔2013〕14号）和相关法规依规依纪进行问责、追责。 | 市监察局 | 市直相关单位、各县市区人民政府 |  |

注：目标任务第4项中发改、规划、国土资源（不动产）、住建、公安（人口与出入境管理支队、治安支队、交警支队）、人社、工商、安监、环保、城管、卫计、食药监、交通（运管、海事、公路）、文体广新（文物管理处）、教育、财政、水利、人防、民政、林业、旅游外事侨务、房地产、农业、经信（墙改、散装办）等市直单位须独立设立行政审批机构。