附件

阜阳市推进“互联网+政务服务”任务清单

| 序号 | 工作任务及时限要求 |  |  |  | 牵头小组 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 建成市县一体化网上政务服务平台 | （一）建设全市标准统一的政务服务门户 | 市政务服务门户网站改版接入省级门户 | 2017年10月20日前，完成市政务服务门户网站建设改造，实现与本级政府门户网站数据对接和前端整合；10月底接入省级门户； 2017年11月底，实现县市区本级政府门户网站数据对接和前端整合 | 平台建设组 | 市政府电子政务办、各县市区人民政府 |
| 2 |  |  | 市政务服务微门户网站改版接入省级门户 | 2017年12月20日前，完成市级政务服务微门户建设改造，接入省级门户 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 3 |  |  | 建设“12345”在线服务平台 | 2017年12月底前依托“12345”热线，建设统一政务服务热线 | 综合协调组 | 市政府热线办 |
| 4 |  | （二）建设政务服务管理平台 | 建设市政务服务事项管理系统和政务服务运行管理系统 | 2017年11月20日前完成系统升级改造 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 5 | 一、建成市县一体化网上政务服务平台 一、建成市县一体化网上政务服务平台 一、建成市县一体化网上政务服务平台 | （二）建设政务服务管理平台 （二）建设政务服务管理平台 | 市直各部门与政务服务运行管理系统互联互通 | 2017年11月15日前完成业务办理系统升级改造，具备接入条件；11月底前，完成与政务服务运行管理系统对接，办件全流程信息实现与市级平台实时交换 | 平台建设组 | 市直各部门 |
| 6 |  |  | 各县市区与市级政务服务运行管理系统互联互通 | 2017年12月20日前完成各县市区自建业务系统升级改造，具备接入条件；12月底前完成与政务服务运行管理系统对接，办件全流程信息实现与市级平台实时交换 | 平台建设组 | 各县市区人民政府、市政府电子政务办 |
| 7 |  |  | 梳理电子证照目录 | 2017年10月30日前，市直各部门梳理完成电子证照目录 | 业务梳理组 | 市直各部门 |
| 8 |  |  |  | 2017年11月30日前，各县市区梳理完成电子证照目录 | 业务梳理组 | 各县市区人民政府 |
| 9 |  |  |  | 2018年3月20日前，汇总形成我市电子证照目录 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 10 |  |  | 报送电子证照目录 | 2018年5月30日前，报送市电子证照目录至省政府 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 11 |  |  | 电子证照管理系统建设和对接 | 2018年3月30日前，建成市电子证照管理系统，2018年6月30日前将服务接口对接到省共享平台，实现跨市证照调用、验证等 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 12 |  |  | 存量证照入库 | 2018年底前，根据证照目录持续推进市直部门、各县市区存量证照信息的电子制证和入库，并推送至省电子证照库 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 13 |  |  | 建设与省统一办件信息库数据交换 | 2017年10月25日前，市办件全流程信息实时交换至省办件信息库 | 平台建设组 | 市政府电子政务办、市编办 |
| 14 |  |  | 市政务服务运行管理系统与省平台对接 | 2018年6月30日前完成，试行与省内其他地市跨区域、跨层级协同办理 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 15 |  |  | 完善电子监察系统 | 2017年11月20日前，完成市级电子监察系统改造，并在全市推广应用 2017年12月10日前，各县市区完成监察数据信息与市平台实时交换 2017年12月20日前，完成监察数据信息与省平台实时交换 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 16 |  | （三）建设标准统一的支撑体系 | 接入全省统一身份认证系统 | 2017年10月20日前，完成用户管理系统改造，存量有效注册用户信息交换至省平台，用户注册认证统一调用省平台认证页面 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 17 |  |  | 接入全省统一公共支付平台，与政务服务管理平台对接 | 2017年12月20日前，完成市级网上政务服务平台与全省统一公共支付平台对接 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 18 |  |  | 完成物流协议签署 | 2017年10月20日前，与第三方物流公司签署合作协议 | 综合协调组 | 市政务服务中心、各县市区人民政府 |
| 19 |  |  | 物流系统植入平台 | 2017年10月31日前，将双向速递业务植入网上政务服务平台办事流程中 | 平台建设组 | 市政府电子政务办、市邮政管理局 |
| 20 |  | （四）完善基础设施和保障措施 | 升级改造电子政务外网 | 2018年12月31日前，升级改造市级政务外网城域网、县级政务外网城域网和市到县政务外网骨干网；完成县以下乡镇（街道）、村（社区）政务外网接入 | 平台建设组 | 市政府电子政务办、各县市区人民政府 |
| 21 |  |  | 健全安全保障体系 | 按照国家等保三级要求，与平台建设同步建立健全安全保障体系 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 22 | 二、优化再造政务服务 二、优化再造政务服务 | 实行政务服务事项标准化 实行政务服务事项标准化 | 编制政务服务事项目录清单 | 2017年10月30日前，完成市本级行政许可事项、公共服务事项目录清单编制。 | 业务梳理组 | 市编办、市直各部门 |
| 23 |  |  | 编制政务服务事项目录清单 | 2017年11月20日前，完成县、乡两级行政许可事项目录清单编制。 | 业务梳理组 | 市编办、各县市区编办 |
| 24 |  |  | 编制政务服务事项目录清单 | 2018年2月28日前，梳理上报市县乡三级行政征收、行政给付、行政确认等其他依申请类权力事项目录清单。 | 业务梳理组 | 市编办、各县市区编办 |
| 25 |  |  | 编制政务服务事项目录清单 | 2018年3月1日前，梳理上报县、乡公共服务事项和村级为民服务事项，建立统一的县、乡、村公共服务事项目录清单。 | 业务梳理组 | 市编办、各县市区政府 |
| 26 |  |  | 编制政务服务事项目录清单 | 2018年5月15日前，对外公布施行市县乡其他依申请类权力事项目录清单和县、乡、村公共服务目录清单。 | 业务梳理组 | 市编办、各县市区编办、市政府法制办、各县市区政府法制办、市政务服务中心、各县市区政务服务中心 |
| 27 |  |  | 梳理政务服务事项实施清单 | 2017年11月25日前，梳理完成市级行政许可事项和公共服务事项实施清单。 | 业务梳理组 | 市政务服务中心、市编办、市政府法制办、市直各部门 |
| 28 |  |  | 梳理政务服务事项实施清单 | 2018年5月31日前，梳理公布市级行政许可以外的权力事项实施清单。 | 业务梳理组 | 市政务服务中心、市编办、市政府法制办、市直各部门 |
| 29 |  |  | 梳理政务服务事项实施清单 | 2017年11月30日前，梳理完成县、乡行政许可事项实施清单。 | 业务梳理组 | 市政务服务中心、各县市区政务服务中心、市编办、各县市区编办、市政府法制办、各县市区法制办 |
| 30 |  |  | 梳理政务服务事项实施清单 | 2018年7月20日前，梳理公布县、乡、村政务服务事项和依申请公开事项实施清单。 | 业务梳理组 | 市政务服务中心、各县市区政务服务中心、市编办、各县市区编办、市政府法制办、各县市区法制办 |
| 31 |  |  | 建立清单动态管理机制 | 2018年6月30日前，按照“谁编制、谁维护”原则建立清单动态管理机制 | 业务梳理组 | 各级政务服务实施机构，各级编办、法制办、政务服务中心 |
| 32 |  |  | 公布政务服务事项办事指南 | 2017年11月25日前，发布市级行政许可事项和公共服务事项办事指南 | 业务梳理组 | 市政务服务中心、市编办、市政府法制办 |
| 33 | 三、推进互联互通和信息共享 三、推进互联互通和信息共享 | （一）整合政务信息系统 | 政务信息系统自查 | 2017年11月30日前，制定各级各部门政务信息系统共享清单 | 综合协调组 | 市直各部门、各县区市人民政府 |
| 34 |  |  | 政务信息系统专项审计 | 2017年11月30日前，完成市本级信息系统调查，掌握各部门信息系统数量、名称、功能、使用范围、使用频度、审批部门、审批时间、经费来源等 2017年11月30日前，完成县市区信息系统调查，掌握各部门信息系统数量、名称、功能、使用范围、使用频度、审批部门、审批时间、经费来源等 2017年12月10日前，完成阜阳市信息系统调查汇总 | 综合协调组 | 市直各部门、各县市区人民政府 |
| 35 |  |  | 清理“僵尸”信息系统 | 2017年12月31日前，各级各部门基本完成“僵尸”信息系统清理工作 | 综合协调组 | 市直各部门、各县市区人民政府 |
| 36 |  |  | 整合分散的、独立的政务信息系统 | 2017年12月31日前，各部门原则上将分散的、独立的政务信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统” | 综合协调组 | 市政府电子政务办 |
| 37 |  | （二）建设阜阳市政务信息资源共享平台 （二）建设阜阳市政务信息资源共享平台 | 政务信息资源调查，编制政务信息资源目录 | 2018年3月30日前，完成市级政务信息资源调查 2018年3月1日前，完成各县市区政务信息资源调查（自建系统） 2018年6月30日前，编制完成市政务信息资源目录 | 综合协调组 | 市政府电子政务办、各县市区人民政府、市直各部门 |
| 38 |  |  |  | 2018年8月31日前，汇总至省政务信息资源目录 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 39 |  |  | 建设市级政务信息资源共享交换平台 | 2017年10月25日前，市数据交换系统基本建成，并与省政务信息资源共享交换平台完成对接联通 | 平台建设组 | 市政府电子政务办 |
| 40 |  |  | 收集第一批市直单位数据 | 2017年10月30日前，按照协调小组下发的第一批共享目录要求，收集第一批市直单位数据资源 | 综合协调组 | 市直相关单位 |
| 41 |  |  | 收集其他市直单位数据 | 2017年12月30日前，收集未列入第一批共享目录以外的市直单位数据资源 | 综合协调组 | 市直相关单位 |
| 42 |  |  | 收集县市区数据 | 2018年3月30日前，各县市区收集县级自建系统数据，同时交换至市数据中心 | 综合协调组 | 各县市区人民政府 |
| 43 | 四、强化平台推广应用 | （一）推进网上政务服务平台应用 | 综合窗口改造 | 2017年11月30日前，各级实体政务服务大厅完成综合窗口设置 | 综合协调组 | 市政务服务中心、各县市区人民政府 |
| 44 |  |  | 推广平台应用 | 2017年12月31日前，完成市级各部门、县级部门、乡镇（街道）、村（社区）在网上政务服务平台开展应用 | 综合协调组 | 市直各部门、各县市区人民政府 |
| 45 |  | （二）推进网上办理 | 推进政务服务事项网上办理 | 2018年底前，推进事项上网，实现政务服务事项“应上尽上，全程在线” | 综合协调组 | 市直各部门、各县区市人民政府 |
| 46 |  |  |  | 2018年底前，推进热门服务汇聚到网上政务服务门户，逐步实现全程网办 | 综合协调组 | 市直各部门、各县区市人民政府 |
| 47 | 五、保障措施 五、保障措施 | （一）加强组织领导 | 建立领导体制 | 2017年10月31日前，成立市加快推进“互联网+政务服务”工作领导小组和各专项工作组，完善领导机构 | 综合协调组 | 市政府办公室 |
| 48 |  |  | 建立工作机制和运行机制 | 建立市政府办公室牵头抓总、市政府电子政务办主管建设、市政务服务中心负责运行的工作机制和“一口对外、枢纽调度、数据相通、并联运行”的运行机制 | 综合协调组 | 市政府办公室、市编办、市政府电子政务办、市政务服务中心 |
| 49 |  |  | 加强经费保障 | 加强财政支持，为工作顺利开展提供经费保障 | 综合协调组 | 市财政局 |
| 50 |  | （二）完善制度体系 | 平台管理制度 | 2017年底前，制定平台建设、运行维护、数据交换、信息共享、安全保障等管理制度；建立事项管理、业务协同、政务服务数据资源管理、监督考核等工作制度 | 综合协调组 | 市政府办公室、市编办、市法制办、市政务服务中心、市政府电子政务办 |
| 51 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | （三）强化考核监督 | 加强考核 | 将“互联网+政务服务”工作纳入市政府目标管理绩效考核 | 综合协调组 | 市政府督查室 |
| 53 |  |  | 强化监督 | 利用电子监察系统加强内部监督，通过媒体监督、第三方评估、群众评议开展外部监督，综合评价政务服务绩效，汇聚众智改进服务 | 综合协调组 | 市监察局、市政务服务中心 |
| 54 |  | （四）加强培训推广 | 强化技术支撑 | 加强专业人才培养，建设一支既具备互联网思维与技能又精通政务服务的专业化队伍，健全市“互联网+政务服务”技术开发和运维管理体制机制 | 专家咨询组 | 市政府办公室 |
| 55 |  |  | 加强宣传推广 | 持续完善网上政务服务平台的服务功能，营造“互联网+政务服务”的良好氛围；广泛征求意见建议，不断优化政务服务 | 综合协调组 | 市政府办公室、市直各部门、各县市区人民政府 |