附件1

投资项目审批“一窗受理、集成服务”改革主要任务清单

| 序号 | 工作事项 | 具体内容 |  | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理纳入事项 | 1.梳理投资项目审批事项； 2.确定纳入事项清单。 |  | 区发改局 | 区经信委、市规划局越城区分局、市国土局越城区分局、区环保局、区农林水利局、区住建局、市人防办、区气象局、消防大队等 | 3月12日前 |
| 2 | 设立综合窗口 | 1.提出投资项目审批受理区的布局方案； 2.落实相关设施、设备的配置； 3.做好受理区的调整、改造和布置。 |  | 区发改局 | 区经信委、市规划局越城区分局、市国土局越城区分局、区环保局、区农林水利局、区住建局、市人防办、区气象局、消防大队等 | 3月20日前 |
| 3 | 制定实施细则 | 制定投资项目审批综合受理实施细则。 |  | 区发改局 | 区经信委、市规划局越城区分局、市国土局越城区分局、区环保局、区农林水利局、区住建局、市人防办、区气象局、消防大队等 | 3月15日前 |
| 4 | 制定投资项目审批流程 | 按审批流程分别制定立项、用地、规划、施工许可、验收五个环节的审批流程。 | 立项 | 区发改局 | 相关审批部门 | 3月15日前 |
|  |  |  | 用地 | 市国土局越城区分局 |  |  |
|  |  |  | 规划 | 市规划局越城区分局 |  |  |
|  |  |  | 施工许可 | 区住建局（区交通运输局）、区农林水利局 |  |  |
|  |  |  | 验收 |  |  |  |
| 5 | 建立配套工作机制 | 1.建立并联审批、模拟审批、容缺预审、全程代办等机制； 2.推行“多规合一”“多评合一”“多审合一”“多测合一”“多验合一”新型审批方式。 |  | 区发改局 | 区经信委、市规划局越城区分局、市国土局越城区分局、区环保局、区农林水利局、区住建局、市人防办、区气象局、消防大队等 | 3月15日前 |
| 6 | 建立事项受理标准化制度 | 1.设计事项受理统一申请表、办理交接单等样表； 2.梳理、归并受理所需提供的资料；3.编制《“一窗受理”事项受理材料标准化手册》； 4.对统一出件的方式进行规范，确保审批结果材料的安全性、及时性。 |  | 区发改局 | 区经信委、市规划局越城区分局、市国土局越城区分局、区环保局、区农林水利局、区住建局、市人防办、区气象局、消防大队等 | 3月20日前 |
| 7 | 落实网络配套系统建设，建立后台并联审批 | 1.提供进“一窗受理”事项后台专用审批平台功能模块设置所需要的表格及相关要素； 2.做好开发应用“综合受理”专用审批平台建设工作。 |  | 区电子政务办 | 区经信委、市规划局越城区分局、市国土局越城区分局、区环保局、区农林水利局、区住建局、市人防办、区气象局、消防大队等 | 3月20日前 |
| 8 | 落实窗口受理人员 | 落实受理区工作人员，负责受理、咨询业务的培训和交接工作。 |  | 区发改局 | 区经信委、市规划局越城区分局、市国土局越城区分局、区环保局、区农林水利局、区住建局、市人防办、区气象局、消防大队等 | 3月23日前 |
| 9 | 实施“一窗制”服务模式 | 1.对纳入“一窗受理”事项的前台受理、后台审批、统一出件的全部流程进行规划、模拟； 2.明确各环节各部门的工作职责； 3.建立对业务审批进行全程跟踪督促机制。 |  | 区发改局、区行政服务中心 | 区级相关审批部门 | 3月25日前 |

附件2

商事登记“一窗受理、集成服务”改革主要任务清单

| 序号 | 工作事项 | 具体内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理纳入事项 | 1.梳理商事登记审批事项； 2.确定纳入事项清单。 | 区市场监管局 | 区公安分局、区住建局（区交通运输局）、区安监局、消防大队等 | 3月12日前 |  |
| 2 | 设立综合窗口 | 1.提出商事登记审批受理区的布局方案; 2.落实相关设施、设备的配置; 3.做好受理区的调整、改造和布置。 | 区市场监管局 | 区公安分局、区住建局（区交通运输局）、区安监局、消防大队等 | 3月20日前 |  |
| 3 | 制定实施细则 | 制定商事登记综合受理实施细则。 | 区市场监管局 | 区公安分局、区住建局（区交通运输局）、区安监局、消防大队等 | 3月15日前 |  |
| 4 | 建立配套工作机制 | 建立并联审批、模拟审批、容缺预审、全程代办等机制。 | 区市场监管局 | 区公安分局、区住建局（区交通运输局）、区安监局、消防大队等 | 3月15日前 |  |
| 5 | 建立事项受理标准化制度 | 1.设计事项受理统一申请表、办理交接单等样表； 2.梳理、归并受理所需提供的资料； 3.编制《“一窗受理”事项受理材料标准化手册》； 4.对统一出件的方式进行规范，确保审批结果材料的安全性、及时性。 | 区市场监管局 | 区公安分局、区住建局（区交通运输局）、区安监局、消防大队等 | 3月20日前 |  |
| 6 | 落实网络配套系统建设，建立后台并联审批 | 1.提供进“一窗受理”事项后台专用审批平台功能模块设置所需要的表格及相关要素； 2.做好开发应用“综合受理”专用审批平台建设工作。 | 区电子政务办 | 区市场监管局、区行政服务中心、区公安分局、区住建局（区交通运输局）、区安监局、消防大队等 | 3月20日前 |  |
| 7 | 落实窗口受理人员 | 落实受理区工作人员，负责受理、咨询业务的培训和交接工作。 | 区市场监管局 | 区公安分局、区住建局（区交通运输局）、区安监局、消防大队等 | 3月23日前 |  |
| 8 | 实施“一窗制”服务模式 | 1.对纳入“一窗受理”事项的前台受理、后台审批、统一出件的全部流程进行规划、模拟； 2.明确各环节各部门的工作职责； 3.建立对业务审批进行全程跟踪督促机制。 | 区市场监管局、区行政服务中心 | 区公安分局、区住建局（区交通运输局）、区安监局、消防大队等 | 3月25日前 |  |

附件3

社会事务“一窗受理、集成服务”改革主要任务清单

| 序号 | 工作事项 | 具体内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理纳入事项 | 1.梳理社会事务审批事项； 2.确定纳入事项清单。 | 区民政局 | 区教体局、区司法局、区卫计局、区人力社保局、区文广局、区科技局等 | 3月12日前 |  |
| 2 | 设立综合窗口 | 4.提出社会事务审批受理区的布局方案; 5.落实相关设施、设备的配置; 6.做好受理区的调整、改造和布置。 | 区民政局 | 区教体局、区司法局、区卫计局、区人力社保局、区文广局、区科技局等 | 3月20日前 |  |
| 3 | 制定实施细则 | 制定社会组织机构登记综合受理实施细则。 | 区民政局 | 区教体局、区司法局、区卫计局、区人力社保局、区文广局、区科技局等 | 3月15日前 |  |
| 4 | 建立配套工作机制 | 建立并联审批、模拟审批、容缺预审、全程代办等机制。 | 区民政局 | 区教体局、区司法局、区卫计局、区人力社保局、区文广局、区科技局等 | 3月15日前 |  |
| 5 | 建立事项受理标准化制度 | 1.设计事项受理统一申请表、办理交接单等样表； 2.梳理、归并受理所需提供的资料； 3.编制《“一窗受理”事项受理材料标准化手册》； 4.对统一出件的方式进行规范，确保审批结果材料的安全性、及时性。 | 区民政局 | 区教体局、区司法局、区卫计局、区人力社保局、区文广局、区科技局等 | 3月20日前 |  |
| 6 | 落实网络配套系统建设，建立后台并联审批 | 1.提供进“一窗受理”事项后台专用审批平台功能模块设置所需要的表格及相关要素； 2.做好开发应用“综合受理”专用审批平台建设工作。 | 区电子政务办 | 区民政局、区教体局、区司法局、区卫计局、区人力社保局、区文广局、区科技局等 | 3月20日前 |  |
| 7 | 落实窗口受理人员 | 落实受理区工作人员，负责受理、咨询业务的培训和交接工作。 | 区民政局 | 区教体局、区司法局、区卫计局、区人力社保局、区文广局、区科技局等 | 3月23日前 |  |
| 8 | 实施“一窗制”服务模式 | 1.对纳入“一窗受理”事项的前台受理、后台审批、统一出件的全部流程进行规划、模拟； 2.明确各环节各部门的工作职责； 3.建立对业务审批进行全程跟踪督促机制。 | 区民政局、区行政服务中心 | 区教体局、区司法局、区卫计局、区人力社保局、区文广局、区科技局等 | 3月25日前 |  |

附件4

公用事业“一窗受理、集成服务”改革主要任务清单

| 序号 | 工作事项 | 具体内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理纳入事项 | 1.梳理公用事业审批事项； 2.确定纳入事项清单。 | 区住建局 | 市规划局越城区分局、区公安分局等 | 3月12日前 |  |
| 2 | 设立综合窗口 | 7.提出公用事业审批受理区的布局方案； 8.落实相关设施、设备的配置； 9.做好受理区的调整、改造和布置。 | 区住建局 | 市规划局越城区分局、区公安分局等 | 3月20日前 |  |
| 3 | 制定实施细则 | 制定公用事业综合受理实施细则。 | 区住建局 | 市规划局越城区分局、区公安分局等 | 3月15日前 |  |
| 4 | 建立配套工作机制 | 建立并联审批、模拟审批、容缺预审、全程代办等机制。 | 区住建局 | 市规划局越城区分局、区公安分局等 | 3月15日前 |  |
| 5 | 建立事项受理标准化制度 | 1.设计事项受理统一申请表、办理交接单等样表； 2.梳理、归并受理所需提供的资料； 3.编制《“一窗受理”事项受理材料标准化手册》； 4.对统一出件的方式进行规范，确保审批结果材料的安全性、及时性。 | 区住建局 | 市规划局越城区分局、区公安分局等 | 3月20日前 |  |
| 6 | 落实网络配套系统建设，建立后台并联审批 | 1.提供进“一窗受理”事项后台专用审批平台功能模块设置所需要的表格及相关要素； 2.做好开发应用“综合受理”专用审批平台建设工作。 | 区电子政务办 | 区住建局、市规划局越城区分局、区公安分局等 | 3月20日前 |  |
| 7 | 落实窗口受理人员 | 落实受理区工作人员，负责受理、咨询业务的培训和交接工作。 | 区住建局 | 市规划局越城区分局、区公安分局等 | 3月23日前 |  |
| 8 | 实施“一窗制”服务模式 | 1.对纳入“一窗受理”事项的前台受理、后台审批、统一出件的全部流程进行规划、模拟； 2.明确各环节各部门的工作职责； 3.建立对业务审批进行全程跟踪督促机制。 | 区住建局、区行政服务中心 | 市规划局越城区分局、区公安分局等 | 3月25日前 |  |

附件5

镇街便民服务中心“一窗受理，集成服务”改革主要任务清单

| 序号 | 工作事项 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梳理纳入事项 | 梳理目前需跑多个部门办理的事项，并确定纳入“一窗受理”目录。 |
| 2 | 制定受理实施细则 | 制定综合受理实施细则及相关配套工作机制和一站式代办制度。 |
| 3 | 建立事项受理标准化制度 | 1.设计事项受理统一申请表、办理交接单等样表； 2.梳理、归并受理所需提供的资料； 3.编制《“一窗受理”事项受理材料标准化手册》； 4.对统一出件的方式进行规范，确保审批结果材料的安全性、及时性。 |
| 4 | 落实窗口受理人员 | 落实综合窗口人员力量； 明确综合窗口受理工作人员，并进行相应业务的培训； 提供受理前咨询引导服务，并对工作人员进行相应业务的培训。 |
| 5 | 完善便民服务中心功能布局 | 1.落实场地、设备，对相关区域进行调整、布置； 2.制作相关的宣传品、引导指示牌、受理材料清单，工作流程图、示意图等。 |
| 6 | 实施“一窗制”服务模式 | 对纳入“一窗受理”事项的前台受理、后台审批、统一出件的全部流程进行规划、模拟，明确各环节各部门的工作职责，建立对业务审批进行全程跟踪督促机制。 |
| 7 | 宣传报道和资料报送 | 1.做好信息宣传工作，及时将特色、亮点工作报市领导小组办公室； 2.根据省、市改革要求，及时上报相关材料。 |