附件:. 2017年工作任务分解表. 序号; 目标任务; 牵头单位; 2017年具体任务. 一; 削权减证行动. 1; 减行政权力事项; 政工部; 12月底前，按照上级要求，削减一批区级行政许可等行政权力事项，并做好上级下放权力事项的承接工作（政工部负责，教育局、社发局、卫计局、法制办等部门单位配合）. 2; 减投资审批事项; 经贸局; 12月底前，及时跟进国家、省、市企业投资项目管理负面清单，制定我区企业投资项目管理负面清单，向社会公布（经贸局负责，政工部、国土资源分局、住建局、环保分局、法制办等部门单位配合）. 3; 减收费项目; 财政局; 12月底前，公布涉企收费清单（财政局负责，区直有关部门单位配合）. 4; 减证明材料; 区直有关部门; 10月底前，公布村（社区）开具的证明材料清单（政工部牵头）. 5; 12月底前，完成本系统市县乡三级所需证明材料的梳理摸底（区直有关部门单位）. 6; 2018年1月底前，向社会公布系统内保留的证明材料清单（区直有关部门单位）. 7; 降准入门槛; 经贸局、政工部、市场监管局; 12月底前，公布开放区县二级企业名称库（市场监管局负责，区直有关部门单位配合）. 8; 2018年1月底前，完成对企业、产品、服务、执业等设置歧视性准入条件的政策性文件清理（管委会办公室、法制办负责，经贸局、政工部、市场监管局等区直部门单位配合）. 二; 流程再造行动. 9; 实行“一窗受理”; 政务中心管理办; 12月底前，制定“一窗受理”实施方案（政务服务中心管理办牵头）. 10; 2018年1月底前，制定出台审批授权首席代表资格条件和审批权限管理办法（政务服务中心管理办牵头，区直有关部门单位负责）. 11; 2018年1月底前，实现各级证照快递寄送服务（政务服务中心管理办牵头，区直有关部门单位负责）. 12; 实行“一网办理”; 政务中心管理办; 10月底前，推出第一批“最多跑一次”事项清单（区直有关部门单位负责，市政务服务中心管理办汇总）. 13; 12月底前，推动网上政务服务向基层延伸，实现市区乡三级政务服务互联互通（管委会办公室、乡镇（街道）政府（办事处）负责，经贸局等区直部门单位配合）. 14; 12月底前，将区级实施的公共服务事项和行政处罚、行政强制事项纳入网上运行（管委会办公室、法制办等区直部门单位配合）. 15; 整合政务服务热线; 管委会办公室、管委主任热线办公室; 12月底前，配合市级，完成区级各有关部门（单位）和各乡镇（街道）的热线整合. 16; 推进信息共享和数据开放; 管委会办公室; 2018年1月底前，先行开放卫生计生、民政、人力资源社会保障、国土资源等灵领域信息资源（卫计局、社发局、政工部、国土资源分局等部门单位负责，宣传办、管委会办公室、经贸局等区直部门单位配合）. 17; 2018年1月底前，实现公民、企事业单位和社会组织基本信息以及政务服务网各类办理事项的信息归集共享（区直有关部门单位负责，宣传办、管委会办公室配合）. 18; 实行“多证合一”; 市场监管局; 11月底前，梳理需要整合的证照事项，实行“多证合一”改革（市场监管局负责，区直有关部门单位配合）. 19; 12月底前，推进各类涉企证照事项线上并联办理，实现营业执照3个工作日内办结（市场监管负责，公安分局、政工部、地税分局、统计中心、国税局等部门单位以及配合）. 20; 实行“联审联办”; 政务中心管理办、经贸局; 12月底前，按项目梳理出同一审批链条中涉及多个层级的事项，列出清单（政务中心管理办、经贸局负责，国土资源、住房城乡建设、环保等部门单位配合）. 21; 12月底前，制定出台企业投资项目代办服务意见（经贸局负责，政务中心管理办、政工部、管委会办公室、财政局等区直部门单位配合）. 22; 实行“全链条”办理; 教育局、社发局、政工部、宣传办、卫计局、市场监管局; 2018年1月底前，先行对人才引进、酒店餐饮、托幼机构登记等事项实施“全链条”办理（教育局、政工部、市场监管局负责，有关部门单位配合）. 23; 规范中介服务; 政工部、政务服务中心管理办、财政局、国土资源分局、住房和城乡建设局、农办、环保分局、市场监管局、法制办、经贸局、宣传办等部门单位; 2018年1月底前，向社会先行公布涉行政许可事项中介服务项目清单（区级清单由区直有关部门单位负责，政工部汇总）. 24; 2018年1月底前，完善网上中介超市（政务服务中心管理办，政工部等区直部门单位配合）. 三; 精准监管行动. 25; 实行审慎监管; 宣传办、教育局、卫计局、市场监管局、金融办等区直部门; 12月底前，待市出台电子商务监管办法后，做好相关监管工作（市场监管局负责）. 26; 12月底前，待市出台网络直播监管办法后，做好相关监管工作（宣传办负责）. 27; 12月底前，待市出台网约车、共享单车监管办法后，做好相关监管工作（交通公路局负责）. 28; 加强信用监管; 经贸局; 12月底前，待市建立信用联合奖惩机制推进社会诚信建设实施意见后，做好信用监管相关工作（经贸局负责，市场监管局、法制办等部门单位配合）. 29; 12月底前，配合市级部门将中介机构信用信息纳入公共信用信息平台管理（经贸局负责，各有关部门单位配合）. 30; 12月底前，待市出台公共信用信息管理办法后，推进信用信息在政务服务领域应用（经贸局负责，政工部、宣传办、公安分局、社发局、市场监管局、政法委等相关部门（单位）配合）. 31; 推进公正监管; 政工部、法制办; 2018年1月底前，实现行政执法事项随机抽查全覆盖（区直有关部门单位负责）. 32; 加强风险防控; 宣传办、经贸局、住建局、市市场监管局、金融办等区直部门单位; 12月底前，待市出台金融风险防控措施办法后，做好相关工作（金融办负责）. 33; 12月底前，待市出台产品质量风险防控措施办法后，做好相关工作（市场监管局负责）. 四; 体制创新行动. 34; 完善政务服务管理体制; 政工部; 12月底前，按照上级要求，完成电子政务和政务服务管理体制调整工作（政工部负责，宣传办、管委会办公室、经贸局、法制办等部门单位配合）. 35; 全面推进综合行政执法体制改革; 政工部; 待市出台关于推进乡镇（街道）行政管理体制改革的实施意见后，做好相关工作（政工部负责）. 36; 12月底前，基本完成综合行政执法体制改革涉及的执法职能、机构和人员调整工作（政工部负责，住建局、卫计局、环保分局、安监局、法制办等部门单位配合）. 五; 规范用权行动. 37; 全面规范行政执法行为; 法制办; 待市出台《关于推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的意见》后，做好相关工作（法制办负责）. 38; 2018年1月底前，全面完成“三项制度”推行工作（法制办负责，区直有关部门单位配合）. 39; 建立依据清单追责机制; 政工部、办公室、监察室; 2018年1月底前，按照上级要求，开展权责清单执行情况随机抽查、第三方评估（政工部、办公室、监察室负责，法制办等部门（单位）配合）..