附件：

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 目标 任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 具体任务及时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善市级定价管理目录清单 | 综合法规科 | 价格管理科、 收费管理科 | 根据新修订的《山东省定价目录》及上级定价管理权限调整下放情况，适时修改完善市级定价管理目录清单。 |  |
| 2 | 落实公平竞争审查制度，降准入门槛 | 综合法规科 | 各相关科室、单位 | 清理和取消资质资格获取、招投标、权益保护等方面存在的差别化待遇。12月底前，完成对企业、产品、服务、职业等设置歧视性准入条件的政策性文件清理。 | 含日办发〔2017〕36号文件部署任务 |
| 3 | 实行收费清单管理，清费降费减负 |  | 收费管理科 | 及时修订完善涉企行政事业性收费、经营服务性收费、进出口环节收费、行政审批中介服务收费等收费项目和收费标准目录清单。12月底前，出台我市市级政府定价涉企经营服务性收费清单；出台我市落实上级降低收费政策的具体措施。 | 含日办发〔2017〕36号文件部署任务 |
| 4 | 开展涉企收费检查 |  | 价格监督检查局 | 严厉查处涉企违规收费行为，减轻企业不合理负担。12月底前，对涉企经营服务性收费开展一次大检查。 | 含日办发〔2017〕36号文件部署任务 |
| 5 | 推进“双随机一公开”价格监管全覆盖 |  | 价格监督检查局 | 在局网站设立“双随机一公开”栏目，制定完善“一单、两库、一细则”，并对外公布。11月20日前，通过网站“双随机一公开”栏目公示“一单、两库、一细则”；即时公开随机抽查结果。 | 日职能办〔2017〕1号文件要求，放管服改革审计需整改项目 |
| 6 | 开展价格收费政策“废、改、立”工作 | 综合法规科 | 收费管理科、 价格管理科、 成本调查监审科 | 对政策制定依据、背景条件和影响因素发生重大变化的，及时进行调整，并向社会公布。2017年12月底前,结合存量文件公平竞争审查工作，梳理公布一批需废止的价格收费政策文件；2018年，结合实际情况，对部分需调整的价格收费政策进行完善，及时出台新的政策措施。 |  |
| 7 | 全面提升价格公共服务水平 | 办公室 | 价格监督检查局、价格监测中心、价格认证中心 | 创新价格服务形式，规范价格公共服务程序。完善价格信息服务平台、12358价格监管平台、价格认定服务平台功能。12月底前，分别研究提出各服务平台功能提升方案，并着手更新完善。 |  |
| 8 | 优化营商便民价格政务环境 | 办公室 | 各相关科室、单位 | 加强和规范政府信息公开，推进政务服务标准化，简化服务流程，提高服务效率。完善落实机关管理规章制度和机关工作规程。12月底前，进一步修订完善我局行政权力事项和公共服务事项工作流程。 |  |