附件

进一步推进“互联网+政务服务”深化“不见面审批（服务）”改革任务清单

| 分类 | 序号 | 任务内容 | 完成序时 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整合构建市县乡村四级联动网上政务服务平台 | 1 | 优化政务服务网功能，统一申报入口，实现事项集中发布、身份集中认证、服务集中提供 | 2018年10月底前 | 市政务办、经信委、审改办 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 2 | 按照《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）要求，整合各级部门分散的政务服务资源和网上服务入口，加快推动各级部门业务信息系统接入本级或上级政务服务平台，并与江苏政务服务网深度融合，实现线上线下一网受理、整体服务 | 2018年11月底前 | 市经信委、政务办、财政局 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 3 | 推动投资项目在线审批监管平台、公共资源交易平台、相关信用信息系统等专项领域重点信息系统与政务服务平台做好对接 | 2018年12月底前 | 市发改委、政务办、经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 4 | 深化统一公共支付平台应用，拓展“不见面审批（服务）”事项的电子缴款服务范围 | 2018年11月底前 | 市财政局 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 5 | 建立完善政务服务平台网上评估评价系统，接受申请办事的企业和群众对政务服务事项办理情况的评价，以评估评价强化常态化监督，实现全流程动态精准监督，促进政务服务水平不断提升 | 2018年12月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 全面推动“不见面审批（服务）”事项网上办理 | 6 | 根据《省政府办公厅关于转发省审改办“不见面审批”标准化指引的通知》（苏政办发〔2018〕64号）和“三级六同”的要求，实现“不见面审批”事项的清单公布、实现方式、基本流程、申请材料、办理时限、缴纳费用等六个方面标准统一。按照省级条线工作要求，编制市县两级“不见面审批”标准化事项清单，年底前再公布一批“不见面审批”事项清单 | 2018年12月底前 | 市审改办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 7 | 切实提高政务服务事项网上办理比例，除法律法规另有规定或涉密等外，原则上各级政务服务事项均应纳入网上政务服务平台办理，并按照政务服务平台相关标准规范组织实施 | 2018年12月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 8 | 持续开展“三减一满意”行动，梳理涉及多部门、多事项、多证照审批（服务）场景，推动“不见面审批（服务）”事项流程再造，推行一窗受理、网上运转、并行办理、限时办结，逐步做到一张清单告知、一张表单申报、一个标准受理、一个平台流转，切实提高“不见面审批”办件量及办件率 | 2018年12月底前 | 市审改办、政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 9 | 市县两级100个高频政务服务事项，要按照“一证通办”（身份证）或“一照通办”（营业执照或统一社会信用代码）的要求，推进办事材料目录化、标准化、电子化，开展在线填报、在线提交和在线审查，实现“凡是能通过网络共享复用的材料，不得要求企业和群众重复提交；凡是能通过网络核验的信息，不得要求其他单位重复提供；凡是能实现网上办理的事项，不得要求必须到现场办理” | 2018年12月底前 | 市政务办、经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 加快推进政务服务“掌上办” | 10 | 加强扬州政务服务APP旗舰店建设管理，按照省移动服务接入标准功能参考清单要求，市各有关部门和各县（市、区）、功能区梳理公布移动办事事项目录，制定适宜移动端办理的业务流程，市级推动社保、公积金、教育、交通、公安等100余个成熟高频应用接入江苏政务服务APP，县（市、区）参照接入，推动实现更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”，打造移动端“不见面审批（服务）品牌” | 2018年12月底前 | 市经信委、政务办 | 人社局、民政局、教育局、交通局、公安局、卫计委、城管局、环保局、气象局、房管局、国土局、税务局、物价局、司法局、公积金中心、人民银行、交投集团等，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 11 | 依托江苏政务服务网实名认证体系，法人单位的业务经办人授权体系，建设申请人（经办人）个人或法人用户中心，不得要求申请人（经办人）二次登录业务办理系统，或要求重复提交个人或法人用户中心已经具备的材料 | 2018年12月底前 | 市政务办、经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 12 | 充分发挥“两微一端”等政务新媒体优势，加强与支付宝、微信等第三方平台合作，不断拓展政务服务渠道，提升政务服务便利化水平 | 实时 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 拓展不见面审批送达方式 | 13 | 实现EMS线上线下标准化服务，推行涉审快递双向全免费 | 2018年10月底前 | 市政务办、邮政局 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 14 | 推广“店小二”代办服务，在市县政务中心开设代办专窗，开展项目一对一结对服务 | 2018年12月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 15 | 在市县两级政务中心、乡镇（街道）、村（社区）便民服务中心及基层站所、银行网点等地增设自助终端机，打造24小时自助服务点，让数据多跑路、让群众少跑腿 | 2019年12月底前 | 市政务办 | 市公安局、人社局、税务局、国土局、银监局，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 深化12345统一政务咨询投诉举报平台建设 | 16 | 依托省12345在线服务平台，建立健全“一号答”知识库，完善“一号答”监督举报投诉服务体系，提供“7×24”全媒体服务，实现高效便捷的咨询办事、效能监督和大数据决策支持 | 2018年12月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 17 | 加大非紧急类热线整合力度，分别采取取消号码、呼叫转移、转接接听以及联动对接方式进行整合，力争做到“一号响应”企业和群众诉求 | 2018年12月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 18 | 对涉及“不见面审批（服务）”和“一网、一门、一次”服务事项，实现办理全过程的开放式评价，打造统一联动、智慧开放的政务服务“总客服”品牌 | 实时 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 推进政务服务向基层延伸 | 19 | 整合现有各类资源，通过新建、购买、置换、改（扩）建、项目配套和整合共享等方式，充分利用党政机关服务设施、党群组织活动场所、村（社区）服务设施等场地，规范推进乡镇（街道）、村（社区）实体服务大厅建设 | 2018年10月底前 | 市政务办 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 20 | 推广“集中办理、一站式办结”模式，乡镇（街道）各站所工作人员全部集中办公，事项全部进驻窗口办理 | 2018年10月底前 | 市政务办 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 21 | 推动基层建立全科政务服务模式，由“单一窗口”向“全科窗口”转变，由“一专多能”向“全科全能”转变，实现“一口清”导办、“一窗式”受理、“一条龙”服务。在各乡镇（街道）为民服务中心、村（社区）便民服务中心设置全科窗口，对全科窗口合理授权，加强全科人员的选拔、教育、培训和管理，提高综合业务素质和服务能力 | 2018年10月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 22 | 推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口全面向基层延伸，打造基层“一站式”综合便民服务平台，进一步提高基层响应群众诉求和为民服务的能力 | 2019年12月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 推进全市政务信息资源体系建设 | 23 | 遵循“一数一源、多源校核、动态更新”原则，开展市、县（市、区）政务信息系统普查，在此基础上，建立政务信息资源目录，构建并完善政务数据资源体系，动态更新政务数据资源 | 2018年12月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 24 | 按照国家和省政务信息资源标准规范进行政务信息资源的采集、存储、交换和共享工作。建立健全市县两级政务信息资源目录体系，对目录中所有无条件共享和有条件共享的数据资源实现全目录一站式共享。对暂未落地无法提供的数据资源，相关政务部门须提供书面盖章材料予以说明；对不在目录范围内，但属于“一网通办”所需的数据，一并归集 | 2018年12月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 25 | 建立完善政务信息资源共享管理机制和工作评价机制，开展政务信息资源共享专项审计监督，加强对信息采集、共享、使用全过程的身份鉴别、授权管理和安全保障 | 2019年6月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 做好政务服务信息系统改造接入 | 26 | 基于“自查”和“审计”结果，各县（市、区）、功能区、市级部门加快完成政务服务信息系统的清理工作；推动分散隔离的政务信息系统加快整合形成“大系统”，杜绝以处室等内设机构名义存在的独立信息系统 | 2019年3月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 27 | 建立政务信息系统清单制度，加强清单式管理，对于新建政务信息系统预先审核，对政务信息资源不纳入全省政务信息资源目录体系和数据共享交换体系管理的，不予审批；对于未按要求进行改造对接的，不审批新项目，不拨付运维经费 | 实时 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 28 | 按照“谁建设系统、谁负责对接”的原则，各级政务部门、政务服务大厅加快改造自有的业务系统，并与各级数据共享交换平台对接，实现数据互联互通，避免数据和业务“两张皮”，减少在不同系统中重复录入，提高基层窗口工作效率 | 2018年12月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 建成大数据共享交换平台 | 29 | 按照国家标准和要求，加快建成市大数据共享交换平台，并统一接入省数据共享交换平台，进一步推进省市两级数据资源共享 | 2018年12月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 30 | 按照国家基础数据共享标准和规范要求，规范电子证照库、人口基础信息库、法人信息库、公用信用库等基础数据库建设及应用，全面摸清数据共享需求，加快电子证照应用推广和跨部门、跨区域互认共享，简化业务流程、创新服务模式，切实解决跨地区、跨层级群众办事堵点问题，为“不见面审批（服务）”提供数据支撑 | 2018年12月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 强化数据共享基础支撑 | 31 | 建立健全政务信息资源数据采集、数据质量、目录分类管理、共享交换接口、共享交换服务、平台运行管理等方面的标准 | 2019年3月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 32 | 规范电子印章全流程管理，明确加盖电子印章的电子材料合法有效，全面实现部门间实时电子信息传递，真正实现数据共享 | 2019年6月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 33 | 按照国家电子证照业务技术规范制作和管理电子证照，上报电子证照目录数据，实现全国互信互认，切实解决企业和群众办事提交材料、证明多等问题 | 2019年6月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 34 | 全面推行电子化归档，建成电子档案统一管理平台，对政务服务事项办理过程中形成、获取的电子文件，按规范要求进行合理的分类、排序和存放，并保持内部的有机联系 | 2019年6月底前 | 市经信委、档案局 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 35 | 研究制定涉及“一网、一门、一次”项目建设立项审批、政府采购、绩效评价等管理办法，防止产生新的信息孤岛 | 2019年6月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 建设运行行政审批中介服务网上超市 | 36 | 开发建设网上中介超市，建成中介服务网上交易平台，中介服务机构“零门槛、零限制”入驻，全面公开中介服务事项办理时限、工作流程、申报条件、收费标准，实现网上展示、网上竞价、网上中标、网上评价 | 2019年6月底前 | 市发改委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 37 | 强化中介服务监管，全面开展中介服务信用评价，建立健全中介服务机构退出机制 | 2019年12月底前 | 市发改委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 推进事中事后监管信息“一网通享” | 38 | 积极推进跨部门“双随机、一公开”监管信息共享和信用联合奖惩，依托“信用中国”网站和企业信用信息公示系统，提供登记备案、行政许可、行政处罚、经营异常名录、严重违法失信企业名单、监督检查、质量抽检等信用信息查询和共享服务 | 2019年6月底前 | 市经信委、工商局 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 39 | 推进事中事后监管信息与政务服务深度融合，整合市场监管相关数据资源，加强对市场环境的大数据监测分析和预测预警，推进线上线下一体化监管 | 2019年12月底前 | 市经信委、工商局 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 加强数据共享安全保障 | 40 | 研究制定数据安全管理办法，明确数据采集、传输、存储、使用、共享、开放等环节安全保障的措施、责任主体和具体要求 | 2019年12月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 41 | 强化数据使用方责任，加强共享数据使用全过程管理，确保数据安全。提高电子政务外网、数据共享交换平台和政务服务平台的安全防护能力 | 实时 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 42 | 推进政务信息资源共享、风险评估和安全审查，强化应急预案管理，切实做好数据安全事件的应急处置 | 实时 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 43 | 制定完善个人和市场主体隐私信息保护的管理办法 | 2019年12月底前 | 市经信委 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 推动实体大厅“多门”变“一门” | 44 | 优化提升政务服务大厅“一站式”功能，将垂直管理部门在本行政区域办理的政务服务事项纳入综合性政务大厅集中办理，进一步深化审批服务事项“三集中三到位”，实现企业和群众必须到现场办理的事项“只进一扇门”。除因安全等特殊原因外，原则上不再保留各地政府部门单独设立的服务大厅 | 2018年10月底前 | 市审改办、法制办、政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 45 | 通过预约、轮休等办法，为企业和群众办事提供错时、延时服务和节假日受理、办理通道，积极探索实行“5+X”工作日模式 | 2019年12月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 推动“一窗受理”集成服务 | 46 | 按照试点先行，分类、分层级推进的要求，在市县两级开设“3550”集成服务窗口，实现企业开办、不动产登记、企业施工许可并联审批集成服务 | 2018年10月底前 | 市政务办、工商局、国土局、建设局 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 47 | 进一步整合各部门事项，探索设立企业开办类、基础建设项目类、社会事业类等综合窗口，逐步做到“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件” | 2018年12月底前 | 市政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 48 | 镇村两级开设全科窗口，实现“一窗式受理、一站式办结” | 2018年12月底前 | 市政务办 | 各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 推进政务服务标准化 | 49 | 全面梳理教育、医疗、住房、社保、民政、扶贫、公共法律服务等与群众日常生产生活密切相关的公共服务事项，按照省规范标准及“三级四同”原则，编制市县乡村四级标准化公共服务事项清单和办事指南 | 2018年10月底前 | 市质监局、审改办、政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 50 | 行政权力事项和公共服务事项目录应当在江苏政务服务网（含江苏政务服务网的移动互联网应用程序）公布；市级有关部门经报省级行政主管部门同意后，对市设行政权力事项和公共服务事项目录依法进行动态调整，审改部门负责对事项目录的动态调整进行随机抽查和监督 | 2018年12月底前 | 市质监局、审改办、政务办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 51 | 市县政府门户网站、各级部门网站、各级政务服务中心网站、实体大厅、江苏政务服务网要实现政务服务事项信息“五位一体”，政务服务事项目录、办事指南、办件查询公示等一数一源，线上线下信息一致 | 2018年10月底前 | 市政务办、经信委 | 市各有关部门、各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
| 持续开展“减证便民”行动 | 52 | 各地、各部门全面梳理排查本行政区域内、本部门实施的证明事项，本着尽可能取消的原则，全面清理烦扰企业和群众的“奇葩”证明、循环证明、重复证明等各类无谓证明。对市级、县（市、区）自行设定的证明事项，除地方性法规设定的外，最迟于2018年年底前取消，对地方性法规设定的证明事项，也要根据实际情况，尽可能予以取消 | 2018年12月底前 | 市法制办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |
|  | 53 | 2018年底前，公布取消和保留的证明事项清单，对确需保留的证明事项要逐项列明设定依据、索要单位、开具单位、办理指南等，严格实行清单式管理 | 2018年12月底前 | 市法制办 | 市各有关部门，各县（市、区）人民政府、各功能区管委会 |  |