2021年深圳市政务服务满意度调查

服务项目采购需求书

目录

一、采购项目概况	1

二、项目管理和服务要求	1

（一）服务要求	2

（二）服务方式	3

（三）项目验收	4

三、供应商资格要求	4

四、评标定标方法	4

（一）综合评分表	5

五、商务需求	7

六、联系方式	8

一、采购项目概况

近年来，深圳市高度重视“放管服”改革工作，全面建成政务服务“好差评”制度体系，将第三方满意度调查纳入“好差评”绩效统一管理，通过满意度数据采集、分析、对比、应用的评估闭环，全面了解企业和群众对政务服务的诉求和感受，有针对性的改进政务服务，优化营商环境，企业和市民办事服务满意度和获得感持续提升，政务服务整体质量持续提升。但还存在一些问题：一是办事前和办事后服务还有待深化。如各部门公示的政务服务热线服务水平还有待提升，需求和供给还达不到平衡，离申请人对服务效率的期望还有距离。二是政务服务改革还有待精细化。数据应用和数据治理水平还有待提升，需进一步推进数据共享、应用和开放。三是“互联网+监管”管理体系还有待完善。对差评和恶意评价数据还不能有效识别，外部的评价数据还不能精准反馈到部门管理和服务问题上。

二、项目管理和服务要求

项目名称：2021年深圳市政务服务满意度调查服务项目

采购项目内容及需求：

| 采购内容 | 数量 | 服务期限 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年深圳市政务服务满意度调查 | 1 | 2021年7月1日至2021年12月15日期间，完成2021年深圳市政务服务满意度调查服务全部工作 | 人民币30万元 |

本项目属于自行采购项目：采购监督管理部门为供应商的上级主管部门或供应商的纪检部门。

（一）服务要求

1.优化2021年政务服务满意度评估指标体系。2021年三季度第一个月完成政务服务满意度评估指标体系优化工作，新的指标体系需包含大厅综合服务能力评估指标、大厅窗口人员服务评估指标、创建文明城市评估指标、优化营商环境评估指标和政务服务满意度评估指标；2021年第三季度完成创建文明城市评估指标、优化营商环境评估指标、综合服务能力指标、窗口人员服务指标的自查评估和抽查评估工作，跟进问题的整改情况。

2.开展政务服务行业质量指数测评。确定2020年度政务服务行业质量指数测评指标体系，采集指标数据，输出2020年度政务服务质量指数测评分析报告。

3.开展满意度调查和数据分析。2021年第四季度完成全市政务服务满意度调查工作，包括问卷设计、下发、数据统计分析和输出工作总结1份。

4.开展政务服务大厅建设与管理规范化评估。2021年第三季度完成对市、区、街道三级行政服务大厅建设与管理规范评估工作，包括大厅建设、大厅管理、服务效能评价等方面，输出问题记录清单和工作总结1份。

5.开展“好差评”数据分析。在现有“好差评”指标基础上，进一步完善评价指标体系，细化标签内容，2021年7月至2021年12月，按月统计分析政务服务“好差评”数据，并输出报告。

6.开展线上政务服务体验评估。2021年三季度第二个月制定线上政务服务体验评估工作方案，包括广东省政务服务网深圳站点和“i深圳”APP，确认体验的范围、方式、计划和目标；2021年三季度完成体验评估工作，输出提升线上政务服务体验建议报告一份。

7.满意度调查项目工作总结。2021年12月年终工作结束进行全面深入总结，对本次工作过程和结果总结经验，对建立第三方监管长效机制、完善各渠道数字化发展路径和加强评价数据应用提出建议。提交一份《深圳市政务服务满意度调查工作总结》。

（二）服务方式

1.综合服务质量评估，包括综合服务能力、窗口人员服务、创建文明城市、优化营商环境工作任务，采用自查和抽查的方式开展，实地采集各级各类行政服务大厅指标情况，自查比例不低于全市行政服务大厅总量的50%，随机抽取不低于90个行政服务大厅暗访评估。发现问题整理后统一发送责任部门或责任区，并跟进问题整改情况。

2.满意度调查。通过问卷调研的方式，量化采集申请人对服务全流程中各项指标的满意度评价数据，采用科学方法提升数据质量，客观分析得到满意度调查结果。

3.“好差评”数据分析。每月最后一个工作周向需求方提起数据申请，按指标要求分析全市、各部门、各区当月“好差评”结果。

4.大厅建设与管理规范评估。通过明察暗访的方式，对市、区级行政服务大厅，各区随机抽取3个街道行政服务大厅，部门设立的分厅和服务厅进行评估，依据省数字政府标准要求准确记录现场情况，发现问题整理后统一发送责任部门或责任区，并跟进问题整改情况。

5.线上政务服务体验提升。通过定性、定量研究，聚焦企业和群众线上办事遇到的难点、痛点，从服务体验优化角度提出相应的解决方案。

（三）项目验收

成立项目验收小组，根据合同签订要求，对供应商服务完成情况组织验收并出具验收报告。

三、供应商资格要求

1.提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

2.本项目不接受联合体投标。

四、评标定标方法

（一）综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（50分） |  |  |  |
|  | 项目实施方案（工作目标、工作方法、工作流程） | （一）评分内容： 供应商对项目工作内容的梳理是否清晰，项目进度的实施计划是否可行，相关过程中是否有管控标准及手段，在项目完结后是否能提供相应的相关过程文档。 （二）评分依据： 实施方案内容全面，工作方法科学合理，具有可操作性，得20分； 实施方案内容较为全面，工作方法较为科学合理，具有一定的可操作性，得13分； 实施方案内容一般，工作方法一般，可操作性一般，得6分； 实施方案内容不全面，工作方法不科学不合理，也不具有可操作性，得1分； 不提供服务方案的不得分。 | 20% | 20分 |
|  | 项目完成（时间计划、质量保障、服务期满后的服务承诺） | （一） 评分内容： 1.给出阶段项目时间安排、工作进度与阶段性成果； 2.详细阐述时间管理制度与措施； 3.考察供应商在项目验收后的服务承诺（格式自定），如关于项目移交手续办理，项目后续顾问咨询支持时间等。 （二）评分依据： 时间安排合理，进度把控准确，项目完成（服务期满）后的服务承诺详细，安排合理，得20分； 时间安排较合理、进度把控较好，项目完成（服务期满）后的服务承诺较详细，安排合理，得13分； 时间安排一般，进度把控一般，项目完成（服务期满）后的服务承诺一般，安排一般，得6分； 时间安排不全面，进度把控差，项目完成（服务期满）后的服务承诺不详细，安排较差，得1分； 不提供项目完成计划和完成（服务期满）后的服务承诺不得分。 | 20% | 20分 |
|  | 违约承诺 | （一） 评分内容： 考察供应商对于项目不能如期完成或项目不能按照招标单位质量要求完成的违约赔偿承诺（格式自定）。 （二）评分依据： 违约承诺详细，安排合理，得10分； 违约承诺较详细，安排合理，得7分； 违约承诺一般，安排一般，得3分； 违约承诺不详细，安排较差，得1分； 不提供违约承诺不得分。 | 10% | 10分 |
| 二 | 商务部分（30分） |  |  |  |
|  | 供应商通过相关认证情况 | （一）评分内容： 1. 供应商具备质量管理体系认证，得3分； 2. 供应商具备环境管理体系认证，得3分； 3. 供应商具备职业健康安全管理认证认证，得3分。 注：以上三项累计加分，提供有效期内的有效证书复印件作为证明材料，无证明资料或材料不齐全或专家无法凭所提供资料判断是否得分的，均不得分。 | 9% | 9分 |
|  | 供应商同类项目业绩情况 | （一） 评分内容： 1.提供近3年内同类项目业绩证明材料，每提供1个同类业绩得3分，最高得9分； （二）评分依据： 1.要求同时提供合同关键信息和项目履约（验收）合格评价证明文件作为得分依据。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供复印件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 9% | 9分 |
|  | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | （一）评分内容： 1.具有本科及以上学历，统计分析、社会管理相关专业的得3分； 2.具有项目管理PMP证书、CDA数据分析师证书、中级数据统计师资格证书、服务体验资格证书相关证明材料的得3分； 3.具有或者参与过咨询、数据分析服务相关工作经验的，得3分，其他不得分。 （二）评分依据： 1.以上资料均要求提供复印件或官方网站截图。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 9% | 9分 |
|  | 服务网点 | 深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照复印件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照复印件作为得分依据）的，得3分；否则不得分。 | 3% | 3分 |
| 三 | 价格部分（20分） |  |  |  |
|  | 价格部分 | 价格分应当采用低价优先法计算，既满足需求且服务价格最低的报价为基准价，其价格为满分。其他供应商的投标价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(基准价/报价）*100%*权重 备注：报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数 | 20% | 20分 |
| 合计 |  |  | 100% | 100分 |

五、商务需求

（一）服务期：2021年7月1日至2021年12月15日期间，完成2021年深圳市政务服务满意度调查服务全部工作。

（二）服务地点：深圳市

（三）报价要求：

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

（四）付款方式：按照完成服务工作进度和工作量制定分期付款方式。

六、联系方式

联系人：邓女士

联系电话：0755-88128137