## 2017-信息化 (2) (hidden)
序号 | 重点工作任务及项目名称 | 年度责任目标 |  |  |  | 建设年限 |  | 牵头单位 | 责任人 | 配合单位
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 开工年 | 完工年
1 | 河南省交通运输厅人事监管系统 | 针对各单位的需求反馈，完善系统功能；开发单机版系统，以满足交通学院和交通技校使用需求 | 系统试运行 | 完成工程初验 | 系统试运行 | 2016 | 2017 | 厅人教处 | 刘志伟 | 厅机关各处室、厅直属各单位
2 | 河南省公路水路安全畅通和应急处置系统 | 路网系统开发测试，各分中心软硬件部署调试；GIS平台测试优化；应用系统原型设计，厅虚拟化平台升级；航务局应急分中心LED屏等相关设备安装调试 | 路网系统优化、各分中心软硬件部署调试并验收；GIS平台试运行并验收；应用系统设计与开发，视频整合与视频调度相关设备安装调试；航务局应急分中心试运行并验收 | 信阳南湾、周口沙颍河、济源及洛阳小浪底区域相关设备进入试运行并验收；应用系统的开发和部署，视频整合及通信调度相关设备的安装调试。 | 应用系统优化并试运行。 | 2015 | 2017 | 厅安监处 | 李书仁 | 厅规划处、财审处、科技处、公路局、运管局、高管局、航务局、通信中心、联网公司、郑州市交委
3 | 河南省公路水路建设与运输市场信用管理系统 | 信用服务网站开发上线；磁盘阵列部署，车载系统安装 | 进行道路运输证（IC卡）发放工作；各软件系统试运行 | 信用系统软件优化、测试，完成试运行并准备开始软件系统验收工作，继续推进道路运输证（IC卡）发放工作。 | 软件系统验收。完成全省道路运输证（IC卡)打印机安装工作，继续道路运输证（IC卡）发放工作。 | 2015 | 2018 | 厅科技处 | 宋华东 | 厅办公室、政法处、规划处、财审处、执法局、公路局、运管局、高管局、航务局、质监站、定额站、通信中心、联网公司
4 | 政企合作模式下的河南省交通运输公众出行信息服务系统 | 进行工程建设招标准备工作 | 完成工程建设招标，确定实施方案 | 工程实施，初步完成应用系统、硬件设备安装和数据资源建设 | 完成数据采集和系统调试并对系统功能逐项调试；进入试运行 | 2017 | 2017 | 厅科技处 | 宋华东 | 厅规划处、公路局、运管局、高管局、航务局、通信中心、联网公司、郑州市交委、新乡市交通局
5 | 河南省治理货运车辆超限超载信息四级联网系统 | 进行项目施工 | 完成四个非现场执法试点站建设 | 完成项目建设，进入试运行 | 系统试运行 | 2017 | 2017 | 厅执法局 | 魏金立 | 厅规划处、财审处、科技处、公路局、运管局、高管局、通信中心、联网公司
6 | 河南省道路客运联网售票平台 | 进行各省辖市分中心建设 | 优化联网售票平台软、硬件，完善平台数据。 | 全面排查三类及以上客运班线联网售票情况，确保全部入网售票。 | 按照部要求，完善部省平台数据对接，迎接部检查、验收。 | 2014 | 2018 | 运输局 | 高建立 | 厅规划处、运管处、科技处、通信中心
7 | 河南省交通运输厅信息网络监测预警系统 | 完成互联网监测预警系统的安装部署，开始实时监测 | 完成局域网监测预警的安装部署，开展对厅机关、厅直属各单位及各市县交通运输主管部门网站系统的实时监控监测。 | 系统试运行 | 完成工程初验 | 2016 | 2017 | 通信中心 | 李松涛 | 厅机关有关处室、厅直属各单位
8 | 河南省高速公路ETC联网收费系统国产密码算法升级工程 | 完成部资金申请报告和初设编制 | 完成初设批复、工程建设招标 | 完成试点建设、软件开发、硬件设备采购等前期工作。 | 开展工程建设 | 2017 | 2018 | 联网公司 | 胡连东 | 厅规划处、财审处、科技处、高管局、收费还贷中心、交投集团
9 | 河南省交通“一卡通”互联互通工程 | 完成工可编制 | 完成项目立项；建设完成省级平台清分结算，与部一卡通中心的互联互通 | 与全省18个省辖市中具备互通条件的市级平台对接 | 系统试运行 | 2017 | 2018 | 联网公司 | 胡连东 | 厅规划处、财审处、运管处、科技处、运管局、各省辖市交通运输局（委）
10 | 道路交通安全智能化管控关键技术与集成示范 | 完成初设批复，开始组织施工招标 | 组织施工，确保6月底前完工 | 工程试运行 | 完成工程初验 | 2016 | 2017 | 交投集团 | 程日盛 | 厅规划处、科技处、收费还贷中心、联网公司
11 | 郑州市城市公共交通智能化应用示范工程 | 准备初设变更专家论证会材料 | 完成初设变更审批；完成工程剩余部分的招标工作 | 公交车数据采集、信息发布设备的安装；系统数据集成建设 | 建设完成，系统试运行 | 2013 | 2017 | 郑州市交委 | 吴耀田 | 厅规划处、运管处、科技处、运管局、通信中心、联网公司
12 | 腾讯大豫网智慧交通战略合作项目 | [6 empty] | 厅科技处 | 宋华东 | 厅办公室、规划处、财审处、执法局、运管局、高管局、通信中心
13 | 河南省交通运输运行监测与协调指挥中心 | 完成工程建设招标准备工作 | 完成工程建设招标、开展工程建设 | 进行设备采购、安装、调试，系统软件开发，系统集成等工作 | 建设完成，系统试运行 | 2016 | 2017 | 联网公司 | 胡连东 | 厅规划处、财审处、运管处、科技处、执法局、公路局、运管局、高管局、航务局、通信中心、各省辖市交通运输局（委）、直管县（市）交通运输局
14 | 新乡市城市公共交通智能化应用示范工程 | [6 empty] | 新乡市交通运输局 | 刘勇 | 厅规划处、运管处、科技处、运管局、通信中心、联网公司
15 | 河南省交通运输行政执法综合管理信息系统（二期） | 完成工可编制 | 完成项目立项，进行设计招标 | 完成初设编制 | 完成工程建设招标，开展工程建设 | 2017 | 2018 | 厅政法处 | 崔梅 | 厅规划处、财审处、科技处、执法局、公路局、运管局、航务局、通信中心、联网公司、各省辖市交通运输局（委）、直管县（市）交通运输局
16 | 全省交通运输科技信息化项目管理系统 | 工可调研 | 完成工可编制 | 完成项目立项 | 完成工程建设招标，开展工程建设 | 2017 | 2018 | 厅科技处 | 宋华东 | 厅规划处、财审处、定额站、通信中心
17 | 河南省治超非现场执法系统 | 工可调研 | 工可调研 | 完成工可编制 | 完成项目立项 | 2017 | 2018 | 厅执法局 | 魏金立 | 厅政法处、规划处、财审处、科技处、公路局、高管局、定额站、通信中心、联网公司、各省辖市交通运输局（委）、直管县（市）交通运输局
18 | 河南省干线公路路网运行监测与综合管理信息系统 | 完成工可编制 | 完成工可厅内初审 | 完成项目立项 | 完成初设编制 | 2017 | 2020 | 公路局 | 温胜强 | 厅规划处、财审处、科技处、通信中心、联网公司
19 | 河南省道路运输综合管理信息系统 | 工可调研 | 完成工可编制 | 完成项目立项 | 完成初设编制 | 2017 | 2020 | 运输局 | 高建立 | 厅规划处、财审处、运管处、科技处、通信中心
20 | 河南省交通运输物流公共信息平台 | 工可调研 | 完成工可编制 | 完成项目立项 | 完成初设批复、工程设计招标 | 2017 | 2018 | 运输局 | 高建立 | 厅规划处、财审处、运管处、科技处、通信中心
21 | 河南省水路路网运行监测信息系统 | 修改完善工可 | 完成项目立项、初设编制 | 完成初设批复，组织工程建设招标 | 完成工程建设招标，开展工程建设 | 2017 | 2019 | 航务局 | 王东 | 厅规划处、财审处、科技处、定额站、通信中心、联网公司、各省辖市交通运输局（委）、直管县（市）交通运输局
22 | 河南省交通建设智慧管控系统 | 完成工可编制 | 完成工可厅内初审，报省发改委审批 | 完成项目立项，初设编制 | 完成工程建设招标，开展工程建设 | 2017 | 2019 | 质检站 | 李明远 | 厅规划处、财审处、建管处、科技处、公路局、高管局、航务局、通信中心、联网公司
23 | 河南省综合交通服务大数据平台 | 完成工可编制 | 完成项目立项、设计招标 | 完成初设编制 | 完成工程建设招标，开展工程建设 | 2017 | 2018 | 通信中心 | 李松涛 | 厅机关有关处室、厅直属各单位、各省辖市交通运输局（委）、直管县（市）交通运输局
24 | 河南省高速公路干线通信系统升级改造工程 | 完成《河南省高速公路通信系统2017-2020年建设及远期发展规划》需求调研工作 | 完成《河南省高速公路通信系统2017-2020年建设及远期发展规划》编制。 | 下发《河南省高速公路通信系统2017-2020年建设及远期发展规划》和《河南省高速公路干线通信系统升级改造工程实施方案》 | 启动工可编制工作 | 2017 | 2020 | 联网公司 | 胡连东 | 厅规划处、财审处、科技处、高管局、收费还贷中心、交投集团
26 | 河南省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统 |  | 编制工可 | 编制工可 | 完成工可编制 | 2017 | 2019 | 公路局 | 温胜强 | 厅规划处、财审处、科技处、定额站、通信中心
27 | 郑州至登封快速通道超高速移动通信网建设试点工程 |  | 编制工可 | 编制工可 | 完成工可编制 | 2017 | 2019 | 公路局 | 温胜强 | 厅规划处、财审处、科技处、定额站、通信中心
28 | S240济邓线豫晋界至坡头段交通运行安全主动干预科技示范工程 | 编制工可 | 完成工可编制、项目立项 | 完成初设审批 | 开展工程建设 | 2017 | 2019 | 公路局 | 温胜强 | 厅规划处、财审处、科技处、定额站、通信中心
29 | 河南省危险货物道路运输安全监管系统 | 编制工可 | 完成工可编制 | 完成项目立项、初设编制 | 完成初设批复、工程设计招标，开展工程建设 | 2017 | 2018 | 运输局 | 高建立 | 厅规划处、财审处、科技处、通信中心
30 | 河南高速新一代国家交通控制网试点工程（三淅、机西、郑州航空港） | [6 empty] | 收费还贷中心 | 柴中畅 | 厅规划处、财审处、科技处、高管局、定额站、联网公司
31 | 河南智慧高速公路示范试点工程（洛阳绕城、二广洛阳，沪陕高速，大广高速） | [6 empty] | 收费还贷中心 | 柴中畅 | 厅规划处、财审处、科技处、高管局、定额站、联网公司
32 | 河南智慧高速公路示范试点工程（京港澳郑州，郑州绕城） | 完成工可编制 | 完成项目立项 | 完成初设审批、工程建设招标 | 开展工程建设 | 2017 | 2018 | 收费还贷中心 | 柴中畅 | 厅规划处、财审处、科技处、高管局、联网公司
33 | 京港澳高速公路新乡至郑州段暨郑州西南绕城高速公路智慧管养 | 完成工可编制 | 完成项目立项 | 完成初设审批、工程建设招标 | 开展工程建设 | 2017 | 2018 | 收费还贷中心 | 柴中畅 | 厅规划处、财审处、科技处、高管局、联网公司
34 | “漯河港”智慧港口示范性建设 | 编制工可 | 编制工可 | 编制工可 | 完成工可初稿编制 |  |  | 航务局 | 王东 | 厅规划处、财审处、科技处、定额站、通信中心
35 | 河南省综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 编制工可 | 编制工可 | 编制工可 | 完成工可初稿编制 |  |  | 通信中心 | 李松涛 | 厅规划处、财审处、科技处、公路局、运管局、高管局、航务局、定额站、通信中心、联网公司、郑州市交委
37 | 全省交通运输行政执法综合管理平台(一期） | 系统试运行 | 完成工程初验 | 系统运维阶段 | 系统运维阶段 | 2015 | 2016 | 厅政法处 | 崔梅 | 厅科技处、执法局、公路局、运管局、航务局、通信中心
38 | 河南省交通运输厅财务监管系统 | 系统试运行 | 完成工程初验 | 系统运维阶段 | 系统运维阶段 | 2015 | 2016 | 厅财审处 | 朱焕新 | 厅机关各处室、厅直属各单位
39 | 12328省级呼叫平台 | 系统试运行 | 完成工程初验 | 系统运维阶段 | 系统运维阶段 | 2014 | 2016 | 厅运管处 | 胡耀松 | 厅科技处、公路局、运输局、航务局、通信中心、联网公司
40 | 京港澳高速公路驻信段智能管控科技示范工程 | 工程已完工，并完成了初步验收。正式交工验收申请文件已报省厅。（豫交集团〔2016〕158号），目前待组织。 | [5 empty] | 交投集团 | 程日盛 | 厅科技处、高管局、联网公司
41 | 郑州市出租汽车服务管理信息系统 | 完成项目初验 | 完成项目审计及遗留问题 |  | 完成项目终验 | 2011 | 2017 | 郑州市交委 | 吴耀田 | 厅科技处、运管局、通信中心
42 | 交通运输信息化建设管理办法 | 召开意见征集座谈会，修改完善办法 | 与发改委、财政厅进行商讨，进一步修改完善并经厅务会审核后印发 |  |  | 2016 | 2017 | 厅科技处 | 宋华东 | 厅政法处、规划处、财审处、建管处、通信中心
43 | 河南省智慧交通顶层设计 | 完成初稿编制 | 就初稿征求业内意见，根据反馈意见修改完善 | 再次在行业内广泛进行意见征集 | 修改完善后报厅务会审核印发 | 2016 | 2017 | 厅科技处 | 宋华东 | 厅机关各处室、厅直属各单位
44 | 河南省交通运输信息化“十三五”规划 | 根据前期意见征集情况修改完善 | 待公路水路规划印发后，报厅务会审核印发 |  |  | 2015 | 2017 | 厅科技处 | 宋华东 | 厅机关各处室、厅直属各单位
45 | 探索多式联运公共服务平台的建设和运维模式 | 调研省内外多式联运及政企合作情况，完成调研报告 | 成立工作组，根据调研和前期研究成果，探讨制定多式联运信息服务平台建设方案。按照省、厅统一安排，推进多式联运信息服务平台建设 |  |  | 2017 |  | 厅科技处 | 宋华东 | 厅政法处、规划处、财审处、科研院、联网公司
46 | 加快移动支付方式在交通运输各领域的应用。 | 加快移动支付方式在高速公路收费、服务区、公交、地铁、公共自行车、长途客运等领域的应用 |  |  |  | 2017 |  | 厅科技处 | 宋华东 | 厅运管局、联网公司、收费还贷中心、交投集团、郑交委
47 | 做好全省交通运输信息化重点工作任务及责任目标落实情况的督导、考核和公示通报等工作 | 按时完成督导考核和公示通报 |  |  |  | 2017 |  | 厅科技处 | 宋华东 | 网信领导小组办公室成员单位和重点任务责任单位
48 | 加强网络与信息系统的运行维护和安全管理工作 | 全年保证网络和主要信息系统安全运行 |  |  |  | 2017 |  | 厅科技处 | 宋华东 | 厅机关各处室、厅直属各单位、各省辖市交通运输局（委）、直管县（市）交通运输局

## 2023-数字交通
附 件
2023年河南省数字交通重点工作任务及责任目标分解表
序号 | 重点工作任务及项目名称 | 年度责任目标 |  |  |  |  | 建设年限 |  | 牵头单位 | 责任人 | 配合单位
|  | 年度目标 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 开工年 | 完工年
任务一 | 推进智慧高速公路建设
1 | “13445工程”项目数字化管理平台 | 在“13445工程”中全面应用数字化管理平台 | 应用率达50% | 应用率达70% | 应用率达80% | 应用率达90%以上 | 2023 | 2025 | 交投集团 | 赵志刚
2 | 郑州至洛阳智慧高速公路工程 | 完成项目前期工作 | 完成智慧高速部分详细设计 |  |  |  | 2023 | 2025 | 交投集团 | 赵志刚
3 | 安阳至罗山智慧高速公路工程 | 完成项目前期工作 | 完成智慧高速部分详细设计 |  |  |  | 2023 | 2025 | 交投集团 | 赵志刚
4 | 河南省高速公路养护智能化应用试点 | 基本完成智能化试点应用工作 | 完成日常养护维修保养子系统、养护管理数字化考核、专项养护工程全过程数字化存档系统等子系统的方案设计 | 完成日常养护维修保养子系统、日常养护智能巡检子系统、养护管理数字化考核等系统开发和优化工作 | 建立高速公路路面、桥梁维修措施库，升级完善省级平台养护工程科学决策系统 | 完成养护巡检系统、中小梁式桥轻量化监测系统、养护施工作业警戒区智能图像识别安全监测系统、专项养护工程物联管控系统等开发工作 | 2023 | 2024 | 高速中心 | 胡连东 | 交投集团
任务二 | 推进智慧普通公路建设
5 | 普通干线公路基础设施数字化技术推广应用试点 | 完成竣工验收 | 完成试点路段遥感影像、车载基础数据的采集与处理 | 建立路面技术状况评价体系，制作遥感影像和车载样本集 | 完善数据库平台和算法优化迭代 | 开展示范应用推广及项目验收 | 2023 | 2023 | 交通中心 | 靳明
6 | 河南省普通公路“车路空天”一体化感知系统工程 | 农村公路路面自动化检测比例达到60%；卫星遥感、无人机技术应用及平台升级进入施工阶段 | 完成项目总体实施方案报厅审批；开展卫星遥感、无人机、平台升级设计政府采购 | 完成项目各分项任务设计文件编制；完成无人机、卫星遥感采购工作 | 完成平台升级任务设计文件报批审核以及招标采购意向公示；开展无人机、卫星遥感应用 | 开工建设 | 2023 | 2025 | 交通中心 | 靳明
7 | 智慧公路工程（S312郑州段） | 完成工可编制、施工设计、招标，开工建设 | 完成工可编制 | 完成施工设计、招标 | 完成施工图设计编制并获批复 | 开工建设 | 2023 | 2024 | 郑州市交通运输局 | 杨振茂 | 交通中心
8 | 智慧公路工程（G312信阳绕城段） | 前期工作完成，开工建设 | 前期调研 | 方案立项编制、立项审批 | 施工图设计编制审批完成 | 开工建设 | 2023 | 2024 | 信阳市交通运输局 | 王献富 | 交通中心
任务三 | 推进智慧桥梁建设
9 | 沿黄高速武陟至济源段沁河特大桥智能管理系统 | 开发完成协同设计、施工管理和养护管理各个模块 | 协同设计、进度管理模块上线，对接设计阶段数据 | 对接现场进度数据，保证进度管理模块正常运行 | 创优管理模块和质量管理模块上线，并与施工单位对接质量数据 | 安全管理和环保管理模型上线，与施工单位对接安全和环保数据 | 2023 | 2025 | 河南省沿黄高速公路有限公司 | 崔志方 | 交投集团
10 | 黄河特大桥建管养一体化管理系统 | 完成建设期数字化平台。深化建管养一体化平台实施方案，开展斜拉索索力监测、数据监测等 | 建设期数字化平台优化上线 | 开展斜拉索索力监测研究 | 开展建设期斜拉索张拉数据监测，深化建管养一体化平台实施方案 |  | 2023 | 2025 | 河南省黄河高速公路有限公司 | 张圣建 | 交投集团
11 | 智慧桥梁建设工程（S304濮阳白堽黄河公路大桥、G240范县黄河公路大桥） | 项目管理信息化正式运行投入使用 | 硬件模块应用布设 | 项目信息化管理平台上线试运转 | BIM-技术系统试应用 | 指导生产管理、劳务人员管理正式运行 | 2023 | 2024 | 濮阳市交通运输局 | 张相斌 | 交通中心
任务四 | 推进智慧港航建设
12 | 智慧港口工程（淮滨港智慧港航平台） | 谋划建设信阳淮滨港智慧港口信息化平台项目。开展前期项目招投标工作和思维导图的对接等施工前准备 | 推进港口整合移交，使智慧港口工程与资产权属统一，为项目谋划开展做准备 | 组建专项信息化技术小组，梳理智慧港口码头船舶和泊位管理的实际操作业务流程，设计码头模块的数据逻辑，并制作相应系统思维导图 | 梳理智慧港口园区的货物管理、合同管理、车辆引导等整体业务流程，设计可分模块添加的微服务架构系统 | 梳理智慧港口远期规划，预留新增业务数字接口。开展项目招投标工作和思维导图的对接等施工前准备 | 2023 | 2025 | 中豫港务集团 | 张善勤 | 交通中心，信阳市交通运输局
13 | 智慧航道工程（沙颍河航道周口至省界段） | 谋划建设沙颍河智慧航道信息化工程项目，完成项目招标，进行平台搭建 | 进行项目谋划 | 制定航道信息化方案 | 准备招标前期工作 | 进行平台搭建 | 2023 | 2025 | 中豫港务集团 | 李金亮 | 交通中心，周口市港航管理局
14 | 智慧监控平台（北湖库区水上交通安全智慧监管平台） | 建设完成投入使用 | 完成相关硬件设施安装 | 软件系统升级完成 | 投入使用 |  | 2022 | 2023 | 商丘市交通运输局 | 王晓东 | 交通中心
任务五 | 推动公众出行服务数字化
15 | 城市公共交通信息服务平台升级工程 | 建立省城市公共交通服务信息系统 | 完成需求调研，进入开发阶段 | 与省级系统进行数据对接 | 系统部署上线 | 进入试运行 | 2023 | 2023 | 厅运管处、运输中心 | 李江 陈翔 | 省辖市、济源示范区交通运输局，航空港区交通运输主管部门
16 | 定制客运服务推广应用工程 | 建设省定制客运服务管理系统，接入开展定制客运的网络平台，汇集全省定制客运业务数据 | 完成需求调研，进入开发阶段 | 完成部分功能开发后，并与省系统进行对接 | 完成系统建设工作 | 进入试运行 | 2023 | 2023 | 厅运管处、运输中心 | 李江 陈翔 | 省辖市、济源示范区交通运输局，航空港区交通运输主管部门
17 | 郑州快速公交自动驾驶先导应用试点 | 完成试点项目建设 | 实现自动驾驶车辆与路测设备联调 | 投入部分车辆开展试运行 | 进入试运行 | 准备试点项目验收工作 | 2022 | 2023 | 郑州市交通运输局 | 杨振茂 | 郑州市公交集团
18 | 开封综合客运枢纽北站智慧枢纽工程 | 建设完成，进入试运行阶段 | 前期准备工作（主体工程施工阶段） |  | 现场实测、招标和采购 | 现场安装、调试和试运行 | 2023 | 2024 | 开封市交通运输局 | 高本山 | 厅运管处，运输中心
任务六 | 提升多式联运信息服务水平
19 | 河南省多式联运公共信息监测服务系统 | 系统上线试运行 | 完善系统整体框架 | 优化完善系统功能 | 指导相关填报单位开展试填报工作，并对系统进行优化调整 | 进入试运行 | 2023 | 2024 | 多式联运办 | 卢旺林 | 指挥中心，省辖市、济源示范区交通运输局，航空港区交通运输主管部门
20 | 空陆联运“一单制”多式联运示范工程 | 完成空陆联运“一单制”多式联运示范工程验收 | 按照空陆联运“一单制”服务流程，进一步优化空陆联运“一单制”服务 | 联合申报单位作为试点企业进行验证测试，进一步优化空陆联运“一单制”服务，具备实际操作条件 | 通过多式联运数据交易服务平台为客户提供空陆联运物流服务，统一委托、统一结算、全程跟踪，准备示范工程验收工作 | 完成示范工程验收 | 2023 | 2023 | 航空港区交通运输主管部门 | 吕关谊 | 多式联运办、机场集团、航空港区综保区和口岸服务局
21 | 多点协同、公铁联运“一单制”示范工程 | 完成系统开发并上线运营 | “一单制”一期系统验收并进行试用 | “一单制”二期完成开发 | 结合实际需求，完善“一单制”三期开发目标 | 完成“一单制”三期开发任务 | 2023 | 2023 | 洛阳市交通运输局 | 张捍卫 | 多式联运办
任务七 | 加快货运枢纽（物流园区）智能化升级
22 | 内乡牧原智慧物流园 | 建设完成智能化仓储WMS系统平台、园区自动排号卸车管理系统、园区智慧安防系统和园区智慧停车管理系统 | 开展需求调研，启动智能化仓储WMS系统平台、园区自动排号卸车管理系统开发工作 | 基本完成智能化仓储WMS系统平台、园区自动排号卸车管理系统开发工作；完成园区智慧安防系统和园区智慧停车管理系统的方案设计 | 智能化仓储WMS系统平台、园区自动排号卸车管理系统投入试运行，完成园区智慧安防系统和园区智慧停车管理系统开发工作 | 智能化仓储WMS系统平台、园区自动排号卸车管理系统、园区智慧安防系统和园区智慧停车管理系统投入使用 | 2023 | 2025 | 南阳市交通运输局 | 张栓誉 | 厅运管处，运输中心
任务八 | 构建交通运输“数据大脑”
23 | 综合交通运输运行协调和应急指挥中心 | 开工建设 | 3月底完成内部调研初步确定建设内容和投资匡算 | 确定项目可行性研究报告编制单位，完成可研报告编制和发改委批复 | 确定项目初步设计编制单位，完成初步设计编制和发改委批复 | 完成项目招标并实施 | 2023 | 2025 | 指挥中心 | 马继骏 | 厅运管处、安监处、科技处、执法局、多式联运办，交通中心、运输中心、建设中心、高速中心
24 | 综合交通运输管理服务平台 | 完成平台全部建设任务，上线试运行 | 完成统一技术架构方案设计，及相关系统改造方案；完成云资源申请，确定云迁移部署方案 | 支撑系统建设、数据接入、业务系统功能开发 | 完成平台建设，达到上线试运行条件 | 进行试运行，推广使用和功能完善 | 2022 | 2024 | 指挥中心 | 马继骏 | 厅运管处、安监处、执法局，运输中心
25 | 综合交通大数据专项交通强国试点 | 优化现有大数据平台体系架构，开展数据治理，打造行业大数据底座。 | 完成调研和前期准备工作 | 完成服务方案编制和服务采购 | 功能开发阶段 | 完成功能开发部署，启动相关服务 | 2023 | 2025 | 指挥中心 | 马继骏 | 厅运管处、安监处、科技处、执法局、多式联运办，交通中心、运输中心、建设中心、高速中心
26 | 普通公路和水路管理平台升级完善工程 | 开工建设 | 开展调研 | 开展平台升级设计文件编制 | 完成平台升级任务设计文件报批审核以及施工招标采购意向公示 | 开工建设 | 2023 | 2025 | 交通中心 | 靳明
27 | 高速公路管理服务平台 | 完成项目立项审批 | 完成工程可行性研究报告编制调研工作 |  | 报省发改委审批立项 |  | 2023 | 2025 | 高速中心 | 胡连东
28 | 交通建设工程智慧管控平台 | 完成项目立项审批 | 完成工程可行性研究报告编制调研工作 |  | 报省发改委审批立项 |  | 2023 | 2025 | 建设中心 | 李明杰 | 厅建管处，交投集团
29 | 数字交通试点工程 | 启动数字交通试点工程 | 编制试点工程实施方案 | 完成试点工程申报工作 | 对符合试点要求的项目，拨付相关补助资金，定期督导试点项目建设 |  | 2023 | 2025 | 厅科技处 | 陈芳 | 厅建管处、运管处，交通中心、运输中心、高速中心，交投集团，中豫港务集团，省辖市、济源示范区交通运输局，航空港区交通运输主管部门
30 | 航空港实验区智慧交通综合大数据中心 | 完成项目招投标，启动项目实施建设 | 前期需求调研 | 编制可行性研究报告，上会评审 | 组织完成工程设计 | 开展招投标，启动项目建设 | 2023 | 2025 | 航空港区交通运输主管部门 | 吕关谊 | 航空港区经济发展局
任务九 | 推进交通运输执法数字化改革
31 | 交通运输路政执法监督检查系统工程 | 完成普通干线公路国道沿线的疑似涉路违法行为提取，上传监管系统平台 | 完成调研和准备工作 | 完成约4000公里普通干线公路国道疑似涉路违法行为的提取 | 完成约4000公里普通干线公路国道疑似涉路违法行为的提取 | 完成所有国道疑似涉路违法行为的提取，数据汇总，上传监管系统平台 | 2023 | 2025 | 厅执法局 | 张诚 | 交通中心、高速中心
任务十 | 提升网络安全防护水平
32 | 完善行业网络安全管理体系 | 修订《河南省交通运输厅网络安全信息通报工作方案》 | 调研网络安全信息通报工作开展情况，优化网络安全信息工作机制与流程 |  | 完成《河南省交通运输厅网络安全信息通报工作方案》初稿，征求各相关单位意见，结合实际工作验证方案 | 印发《河南省交通运输厅网络安全信息通报工作方案》 | 2023 | 2023 | 厅科技处 | 陈芳 | 指挥中心
任务十一 | 完善交通运输信息化顶层设计和标准体系
33 | 河南省交通运输新型基础设施建设发展研究报告 | 完成《河南省交通运输新基建发展研究报告》；编制支撑我省交通运输新基建发展的政策保障文件 | 完成《河南省交通运输新基建发展研究报告》工作大纲；开展前期资料研究、梳理 | 开展调研工作，编制形成《河南省交通运输新基建发展研究报告》初稿，进行意见征集 | 编制形成《河南省交通运输新基建发展研究报告》送审稿，召开专家评审会进行论证 | 编制支撑我省交通运输新基建发展相关的政策保障文件 | 2023 | 2023 | 厅科技处 | 陈芳 | 厅规划处，交通中心、运输中心、高速中心、指挥中心、交投集团
34 | 河南省交通运输新型基础设施建设三年行动方案 | 印发河南省交通运输新型基础设施建设三年行动方案 | 结合我省交通运输新型基础设施建设，研究形成三年行动方案初稿 |  | 正式印发 |  | 2023 | 2023 | 厅规划处 | 杨朝晖 | 厅科技处
35 | 河南省高速公路路网监测技术要求 | 印发《河南省高速公路路网监测技术要求》 | 完成大纲编制和立项批复 | 完成初稿 | 对初稿进行内部论证，不断完善，邀请专家进行论证 | 征求意见，修编后正式下发 | 2023 | 2023 | 联网公司 | 崔洪涛 | 交投集团
36 | 多式联运相关标准研究制定 | 发布《公铁联运货运枢纽运营质量评价》《多式联运经营人服务规范》等7项多式联运相关标准 | 研究梳理年度拟发布的多式联运相关标准，并和相关单位对接做好前期工作 | 发布5项多式联运相关标准 | 发布1项多式联运相关标准 | 发布1项多式联运相关标准 | 2023 | 2023 | 多式联运办 | 卢旺林

## Sheet1
序号 | 任务名称 | 建设年限 | 责任单位 | 备注
一+A2:A2:B50 | 基础设施数字化
任务一 | 推进智慧高速公路建设
1 | “13445工程”项目数字化管理平台 | 2023～2025 | 交投集团
2 | 郑州至洛阳智慧高速公路工程 | 2023～2024 | 交投集团
3 | 安阳至罗山智慧高速公路工程 | 2023～2024 | 交投集团
4 | 河南省高速公路养护智能化应用试点 | 2022～2025 | 高速中心，交投集团
5 | 高速公路监控视频全覆盖改造工程 | 2023-2024 | 高速中心，交投集团
任务二 | 推进智慧普通公路建设
6 | 普通干线公路基础设施数字化技术推广应用试点 | 2023～2024 | 交通中心
7 | 河南省普通公路“车路空天”一体化感知系统工程 | 2023～2025 | 交通中心
8 | 智慧公路工程（S312郑州段、G311鲁山段、G312信阳绕城段） | 2023～2024 | 郑州市交通运输局、平顶山交通运输局、信阳市交通运输局
任务三 | 推动智慧桥隧建设
9 | 沿黄高速武陟至济源段沁河特大桥智能管理系统 | 2023～2024 | 交投集团，河南省沿黄高速公路有限公司
10 | 黄河特大桥建管养一体化管理系统 | 2023～2025 | 交投集团，河南省黄河高速公路有限公司
11 | 智慧桥梁建设工程（G209王官黄河大桥、S304濮阳白堽黄河公路大桥、G240范县黄河公路大桥） | 2023～2024 | 三门峡市交通运输局、濮阳市交通运输局
任务四 | 推进智慧港航建设
12 | 智慧港口工程（周口港一站式智慧监管平台、淮滨港智慧港航平台、漯河港一站式智慧港航平台、平顶山一站式智慧港航平台） | 2023～2025 | 中豫港务集团，交通中心，平顶山、信阳、漯河市交通运输局，周口市港航管理局
13 | 智慧航道工程（沙颍河航道周口至省界段、洪河航道新蔡至洪河口段） | 2023～2025 | 中豫港务集团，交通中心，周口市港航管理局
任务五 | 推进信息技术与交通运输融合应用
14 | 郑州快速公交自动驾驶先导应用试点 | 2022～2023 | 郑州市交通运输局，郑州市公交集团
二 | 运输服务一体化
任务六 | 推动公众出行服务数字化
15 | 城市公共交通信息服务平台升级工程 | 2023～2025 | 厅运管处，运输中心，省辖市、济源示范区交通运输局、航空港区交通运输主管部门
16 | 定制客运服务推广应用工程 | 2023～2025 | 厅运管处，运输中心，省辖市、济源示范区交通运输局、航空港区交通运输主管部门
17 | 95128适老化约车服务推广工程 | 2023～2025 | 厅运管处，运输中心，省辖市、济源示范区交通运输局、航空港区交通运输主管部门
任务七 | 加快综合客运枢纽智慧化改造
18 | 开封综合客运枢纽北站智慧枢纽工程 | 2023～2024 | 开封市交通运输局，厅运管处，运输中心
任务八 | 提升多式联运信息服务水平
19 | 河南省多式联运公共信息监测服务系统 | 2023～2024 | 多式联运办，指挥中心，省辖市、济源示范区交通运输局、航空港区交通运输主管部门
20 | 空陆联运“一单制”多式联运示范工程 | 2023 | 多式联运办
21 | 脱颖陆水多式联运“运贸金一体化”示范工程 | 2023 | 多式联运办
22 | 多点协同、公铁联运“一单制”示范工程 | 2023 | 多式联运办
任务九 | 加快货运枢纽（物流园区）智能化升级
23 | 郑州机场北货运区智慧货站 | 2023～2024 | 航空港区交通运输主管部门，机场集团，厅运管处，运输中心
24 | 开封菊城智能电商物流配送中心 | 2023～2025 | 开封市交通运输局，厅运管处，运输中心
25 | 内乡牧原智慧物流园 | 2023～2025 | 南阳市交通运输局，厅运管处，运输中心
26 | 舞钢市公铁智慧物流港 | 2023～2024 | 平顶山市交通运输局，厅运管处，运输中心
任务十 | 助力交通运输新业态发展
27 | 城市绿色配送运行监测服务平台完善工程 | 2023～2024 | 厅运管处，运输中心、指挥中心，省辖市、济源示范区交通运输局、航空港区交通运输主管部门
三 | 行业治理精准化
任务十一 | 构建交通运输“数据大脑”
28 | 综合交通运输管理服务平台 | 2022～2025 | 指挥中心、运输中心，厅运管处、安监处、执法局
29 | 普通公路和水路管理平台升级完善工程 | 2023～2025 | 交通中心
30 | 高速公路管理服务平台 | 2023～2025 | 高速中心
31 | 交通建设工程智慧管控平台 | 2023～2025 | 建设中心，交投集团，厅建管处
32 | 综合交通运输运行协调和应急指挥中心 | 2023～2025 | 指挥中心，厅运管处、安监处、科技处、执法局、多式联运办，交通中心、运输中心、建设中心、高速中心
33 | 数字交通试点工程 | 2023～2025 | 厅科技处、建管处、运管处，交通中心、运输中心、高速中心，交投集团，中豫港务集团，省辖市、济源示范区交通运输局、航空港区交通运输主管部门
34 | 航空港实验区智慧交通综合大数据中心 | 2023～2025 | 航空港区交通运输主管部门
任务十二 | 推进交通运输执法数字化改革
35 | 交通运输非现场执法设施建设工程 | 2023～2024 | 厅执法局，指挥中心，省辖市、济源示范区交通运输局、航空港区交通运输主管部门
36 | 涉路违法行为监督检查工程 | 2023～2025 | 厅执法局
四 | 支撑环境集约化
任务十三 | 提升网络安全防护水平
37 | 完善行业网络安全管理体系 | 2022～2025 | 厅科技处，指挥中心
任务十四 | 建设完善数据资源体系
38 | 综合交通大数据试点专项交通强国试点 | 2023～2025 | 厅科技处，指挥中心
任务十五 | 完善交通运输信息化标准体系
39 | 公路信息化相关标准规范 | 2023～2025 | 交通中心、高速中心、联网公司，交投集团
40 | 多式联运相关标准研究制定 | 2023～2025 | 多式联运办